# 举办活动总结改进与不足

经历了一次有意义的活动后，我们一定都增加了不少生阅历，不如让我们总结经验，展望未来。一起来学习活动总结是如何写的吧，下面是小编整理的活动总结的优缺点，仅供参考，欢迎大家阅读。

第一部分：活动简介

活动主题：“二师勤市”之勤人节

活动时间：2015年14、15日

活动形式：为学生提供摊位销售商品

参与者:学生勤工助学服务中心全体人员

第二部分：活动成效

预期目标：为学生提供平台模拟市场营销。

实际成效：培养了同学们创业和市场经济意识。

第三部分：秘书处负责的工作以及优缺点

负责工作：活动前期负责场地申请、物资准备以及人员安排；活动中负责现场签到工作，跟进物资的准备以及协助各部门工作。

优点：

1、前期场地申请，物资准备等工作有序高效地完成。

2、部门内分工明确。

3、活动时主动与其他部门沟通

4、在完成本部门工作的同时积极配合其他部门的工作。

缺点：

1、活动前期缺少与其他部门的交流，不够了解整个活动的具体事宜，导致不清楚某些工作是否由秘书处负责，如排插和用电的申请。

2、没有及时提醒和指导同事们折叠好工作服，导致工作服的整理工作有点凌乱。

3、没有及时跟进工作人员的到场情况，签到工作做得不够好。

改进方案：

1、加强与各部门的联系，积极跟进本部门工作。

第四部分：个人工作优缺点

优点：

1、活动前活动中都安排好本部门人员的`具体分工。

2、积极配合各部门工作，配合宣传部制作海报，打气球，布Z场地等工作，参与活策部关于游戏的设计工作，多次为本次活动提出建议。

3、对本次活动抱有很大的热情，积极参与。

缺点：

1、安排工作时不够细心，考虑不够到位，如归还长桌帐篷没有想到要提前跟其他组织沟通，有可能会造成把物资运送到位而没有人接收的情况。

2、活动过程中较少留在大本营帮忙，经常乱逛。

改进方案：

1、每次活动前做一个详细且具体的计划，可以让同事们看后提出问题或者提出建议，从而做到考虑周全。

第五部分：活动优缺点以及改进方案

优点：

1、活动开始前注意到细节，比如设Z垃圾桶，提供用电等。

2、各个摊位的指示明确，无论是摊主还是顾客都能清晰地找到想去的

摊位。

3、每个时段结束后的收拾工作做得比较好，特别是及时地打扫了卫生，保持校道的干净整洁。

4、工作人员大多热情高涨，积极参与活动。

缺点：

1、活动前宣传力度不足，不少学生认为本次活动是社联或者学生会举办的。

2、个别同事不积极参与活动，甚至不出席，还有签到后就离开的现象发生。

3、活动前期各个部门缺少沟通，大部分同事不清楚活动详情，只知道自己部门的工作。

4、整个活动太依赖活动策划部，其他部门极少去发现问题或者提出建议，导致许多方面考虑不足，也收到不少投诉。

改进方案：

1、建议每次大型活动成立一个策划小组，每个部门出一个人参加，而不仅仅是依靠活动策划部。这样可以综合多人意见，考虑更周到。

第六部分：感想

有过前几次活动的经验后，“二师勤市”开始前，我就一直有种不好的预感，担忧着大家会不会像之前一样，毫不积极，要知道这次的活动不像摆摊，只需要搬两张桌子两顶帐篷而已……出乎意料的是，活动开始后，大家都很努力地干活，没有明确的分工，但所有同事都积极干活，看见哪里需要帮忙的就过去帮忙，无论是男生还是女生，

无论是搬东西还是布置场地。我认为这是本次活动的最大收益，能让一直以来不太有凝聚力的我们团结起来，共同为一件事而努力，能让一直缺少沟通的我们熟悉了不少，这种感觉真的很棒，我希望能一直持续下去。