# 建筑工程施工周报范本模板大全(通用经典版本)

施工周报

建筑工程施工周报模板(经典版本)

年 第

2 月 23 日至 3 月 1 日

工程名称：赵各庄镇政府办公楼及上安北、下安北村扶贫易地搬迁安置工程 项目经理：日 期：年 月 日

一、上周工作情况

施工管理人员到位情况（44人）

2、施工操作人员情况（217人）

桩基施工队67人，满堂架搭设砼工20人，模板工60人、钢筋工30人、外架搭设10人、杂工20人、水电工10人。

3、机械设备投入使用情况

4、完成计划情况

实际完成：（1） 目前形象进度：

1）行政办公楼1、2单元三层楼板模板安装；

2）体育馆砌砖胎膜完成；

3）1#楼三层楼面模板第一皮学网安装完成，2#楼二层梁板钢筋完成； 4）男生宿舍1#楼土方开挖完成75%、3#楼开挖完，

5）女生宿舍打桩完成；

6）3#4#楼打桩完成77条，5#6#楼打桩完成16条，艺术中心打桩完成2条； 5、安全文明施工情况

项目部对工程施工现场及工人生活区进行了全面的安全检查和整改，个别临边、洞口等有部分防护被破坏，安排人及时防护到位做到长效管理，宿舍内严禁使用电钣锅、电磁炉、热得快等大功率电器，对存在的安全隐患和不足之处及时进行了整改，及时完善好新进工人三级安全教育和安全交底，对现场失效和报废的灭火器以及消防水带和水枪进行了更换和补充，确保消防安全。 6、质量方面情况

本工程实体质量经验收评定合格，质保资料齐全，材料进场后及时按要求进行了见证取样送检，施工现场按验收规范做好了质量标识，对个别局部存在的质量缺陷，我们会加大检查和整改的力度，及时进行整改。 7、本周工作计划

工程施工造句,用工程施工造句

水利工程施工技术专业介绍

工程施工安全标语

管道工程施工专业排名好不好_主要课程及就业前景分析

广东省交通运输厅关于公路工程施工分包管理的实施细则

工程施工人员年终总结

工程施工员岗位职责范文

施工现场消防、防火管理制度及专业工程师岗位责任制

建筑工程施工员及安全员岗位责任制

建筑工程施工员岗位职责

8、上周监理例会存在问题落实情况：A、安全标志牌已增加张挂。 B、基坑临边围护已做好。 C、打桩孔有的`未放护筒已整改。 D、验收报验资料基本跟现场同步。 E、电缆拖地已整改 9、本周需解决的问题：

1、协调桩基检测队静载试验要有2台设备以免影响工期。

2、红线外自来水管经过华润集团的地需要搬移，我方派人勾机搬移产生费用要签证。

1.建筑自我鉴定范文怎么写

2.最新建筑工程技术专业2023毕业生自我鉴定模板

3.建筑实训心得体会200字

4.建筑工程合作协议范本

5.建筑工地工作证明模板

6.建筑调研报告范文3000字

7.建筑工程转让合同范本

8.建筑工程承包合同书

9.建筑验收报告单模板

10.建筑工程验收单模板