# 安全生产检查工作方案

一、工作目标

通过本次大检查，全面排查我镇各安全生产行业内的各类隐患问题，提高广大群众安全防范意识，有效预防和减少各类事故的发生。

二、本次安全生产大检查的领导小组及检查分工

组长：

副组长：

成员：负责日常工作，根据一岗双责的原则，下面分五个检查小组：

第一检查小组：

组长：负责全镇水利(塘、库、堰)防汛、森林防火、环保等方面的检查。

第二检查小组：

组长：负责全镇学校、卫生院、敬老院、食品药品加工经营的单位、企业、业主等方面的检查。

第三检查小组：

组长：负责全镇地质灾害、危险化学品、烟花爆竹、中段监管的企业和业主等方面的检查。

第四检查小组：

组长：负责全镇的建筑消防、场镇人口集中点等方面安全检查。

第五检查小组：

组长：负责全镇的道路交通、用电及线路、天然气及管道等方面的安全检查。

三、安全生产大检查的时间安排

从6月20日至9月28日，分三个阶段，开展为期一百天的安全生产经营大检查。

第一阶段：动员部署、全面自查(6月20日至6月30日)

镇工作小组摸清家底，制定方案，企业和业主开展自查，明确目标，细化措施。

第二阶段：全面检查，整治隐患(7月1日至8月31日)

镇五个检查组，全面检查本镇相关的单位、企业、业主的问题隐患，制定整改方案，全面完成整改任务。

第三阶段：验收“回头君”，建立长效制度(9月1日至9月20日)

对排查出的隐患问题，督促单位、企业、业主整改到位，并对相关的单位、企业、业主建立考核机制。