# 模特大赛策划方案

亮丽新生代闪耀真精彩”—xx师范大学精英模特大赛活动策划方案

项目名称：“亮丽新生代闪耀真精彩”

———xx师范大学精英模特大赛

项目起止时间：20XX年3月至6月

实施单位：xx师范大学学生社团联合会

支持媒体：xx日报……

一背景及现状

大学生作为当代社会最有活力的社会群体，具有青春，活泼的特点。xx师范大学作为一所人文气息较浓的学校，具有深厚的文化底蕴和校园文化，丰富多彩的校园文化生活不仅增添了同学们的生活乐趣。也为同学们提供自我展示的平台。

二.目标人群

在校男、女生;对服装表演有一定兴趣或爱好的同学均可报名。男生身高在1.75米以上，女生身高在1.62米以上;身体健康，能适应排练及有关活动。

三.项目目的和目标

1、体现新时代大学生审美态度，诠释自我审美观点，增强大学生身心健康、树立良好形象、提高品味，追求卓越，崇尚完美。

2、提供时尚的美丽资讯，丰富校园文化生活，通过此次活动为师大校园生活提供一道极具特色的文化大餐。

3、传播健康，向上，文明的校园新风，打造反应大学生青春气息，丰富新时期校园文化的新新载体

、为摄影爱好者提供Model，拍摄的实践机会，弘扬摄影技术，缔造美，诠释美，传播美。

四、项目策略

1、利用校内外媒体对活动进行宣传

2、寻找知名商家冠名活动获得赞助

五、项目主体

1、20XX年4月中旬进行准备、宣传阶段

2、20XX年4月底公开筛选模特

3、20XX年5月8日——20XX年5月底排练阶段

、20XX年5月底展演

六、项目评估

通过现场互动、问卷调查等方式对项目的整体策划及实施情况、效果进行评估。

七、项目预算

一万元人民币