# 2023年挡墙承包合同范本

建设单位：(简称甲方)承包单位：(简称乙方)

根据工程建设需要。甲方经多方考察和咨询对比，决定将公司二期开发用地范围内的部分挡墙(堡坎)施工任务发包给乙方施工，依照中华人民共和国《建筑法》、《合同法》及其他有关法律、行政法规之规定，本着平等、自愿、诚实信用和互惠互利共谋发展的原则，甲乙双方就挡墙施工事宜协商一致，达成以下条款，双方共同遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：毛石挡土墙工程

2、工程地点：黔中产业园地块内;

3、发包方式：单价发包，据实收方结算;

4、承包方式：包工不包料。

二、发包工程内容及要求：

1、严格按甲方提供的施工图纸要求施工，其主要内容：包括毛石、水泥、砂石的现场搬运、自搅拌砂浆、墙体砌筑、泄水管的制作与安装、墙体勾缝(凸缝)等与挡墙施工相关的工作;其中：砂浆搅拌机、施工运输工具、施工用具、脚手架用料及搭设由乙方自备，甲方不提供工人住宿及生活;

2、施工中发生的一切安全事故而导致的经济责任、法律责任均由乙方自负，与甲方无关。

三、工程质量要求：

工程质量必须满足设计及国家现行相应的施工验收规范要求。

四、工期：总工期30天(日历天);

1、开工日期：20_年日

2、竣工日期：20_年日

五、合同价款、结算方式及工程款支付

1、合同价款：挡墙按87元/m，基础部分按85元/m，(不含税)据实结算;

2、工程量约

3、结算方式：据实结算

3即：结算总价=挡墙墙体(87元/m)×墙体实际收方数量+

3挡墙基础(85元/m)×基础实际收方数量。

4、工程款支付方式：(1)、本工程不支付工程预付款，乙方

3工程施工量达到1000m时，经甲乙双方现场核实质量达到

要求后，甲方支付乙方完成工程量核定价款60%的工程进度款，工程完工，经甲乙双方及相关部门验收合格并办理完毕结算手续后15个工作日内甲方支付至乙方工程结算总价款的97%，余款3%留作保修金，保修期一年，保修内未发生保修事项或已按规定进行了保修，保修金在保修期满后5日内退回乙方(不计息)。

六、甲乙双方责任

(一)甲方责任

1、为乙方进场提供必备的施工条件，有权监督乙方按建筑、工程施工验收规范施工;

2、按时按合同约定向乙方支付工程款;

3、提供乙方进场施工有关机械用电电源(施工所用电缆、线、线箱、开关、闸刀等乙方自备，电费甲方承担);

4、甲方供应的施工用料堆放于建筑挡墙作业面20米范围内，施工现场20米范围内的二次搬运属乙方自负;

5、供应材料中如有大块石材(三人都搬不动)由甲方破碎或清除，费用由甲方承担。

6、由于甲方材料供应不上，需用电时停电，工作面不能及时提供，回填跟不上等原因造成的工期延误，工期顺延。

(二)、乙方责任

1、严格按甲方提供的设计图纸和要求及国家现行的相应施工验收技术规范等有关规定进行施工。

2、符合施工现场文明施工规定的要求：严格遵守工地的一切规章制度和操作范围，对违反或经教育不改的人员进行处罚和开除;

3、建筑成品保护的措施：工程竣工交付前由乙方保护，竣工交付后由甲方负责保护;

4、乙方严格按协议规定的时间完成和提供服务。

5、在施工过程中发生事故，造成人身及财产损失一切责任费用均由乙方负责承担。

七、违约责任

1、乙方在规定工期(30天)内保质保量完成工程任务，按合同约定单价结算;逾期一天以上30天以下时，工程款按380元/m进行结算;逾期30天以上，60天以下时，工程款3除按80元/m进行结算外，并处以20_元/天的违约罚款;逾期超过60天时，甲方将不予支付工程款，并无条件退场，由此造成的一切后果由乙方自负。

2、如果乙方不能满足甲方施工质量、安全文明施工方面的要求，甲方有权要求乙方无条件退场，甲方按乙方已完成工程量的70%结算工程款，并由乙方赔偿由此造成的工期延误及其他损失。若乙方拒不退场，每拖延一天罚10000元。

3、本工程未经甲方书面同意，乙方不得转包，否则，甲方只按合同单价的60%结算工程款。

4、乙方必须按时发放民工工资，因乙方原因造成的劳资纠纷均由乙方负责;

4、甲方不按合同约定支付工程款，超过3天以上从第四天起，按实际在场施工人数按每人每天50元支付工人生活补贴费用，工期顺延。

八、其他：

未尽事宜双方协商解决，协商不成，可向龙里县劳动仲裁院提请仲裁或向龙里县人民法院提起诉讼。

九、合同生效与失效

1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章后生效，双方责任与义务履行完毕后自动失效。

2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日