# 房地产工程承包合同

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

鉴于甲方有位于春熙路临设围护工程施工任务，乙方有承接实施该工程的施工资质和能力，甲方将所属春熙路临设围护临设围护工程交由乙方承担，双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原则，就春熙路轻临设围护工程施工承包事宜达成以下协议：

第一条：工程概况

1.1工程名称：春熙路群光大陆广场临设围护工程

1.2工程地点：成都市春熙南路，联升项规划红线外。

1.3承包管理范围：临设围护工程的土建、钢结构安装、给排水安装、装饰工程施工(结构层数为两层，建筑面积约20_m2)。包干范围包括基础、主体、及水电安装和房内的门窗、地面、吊顶等装饰施工以及屋面灯箱广告架制作、安装等。

1.4承包方式：双包，即包工包料。

第二条工程工期：

总工期20天，不含灯箱广告牌制作、安装工期。(其中阶段工期为：基础施工4天;轻钢结构、屋面及内外装饰、安装施工16天。)自20_年4月1日起——4月20日止。

第三条工程质量：

3.1按国家现行建筑工程施工质量统一标准GB50300—20_及配套的分部工程的施工质量验收规范、规程、标准等。主控项目、一般项目达到合格标准;观感评定达到好的标准。

3.2严格按照业主签字认可的施工图进行施工。

3.2工程质量合格，观感达到好的标准并达到群光公司、街道办、房地产公司要求。

3.3质量保修期2年。

合同价款、结算及支付方式：

4.1工程暂定总造价为200万元，大写：贰佰万元整。(支付进度款按甲方审定预算或概算为准，最后以结算为准，其中广告、灯箱制作安装由乙方分包，费用为25.8万元，甲方另支付乙方5%的分包管理费。)

4.2结算方式：工程乙方施工完部分成竣工验收合格后按建筑工程计价定额(SGD1—7—20_)及相关配套文件进行结算，取费级别为三级Ⅰ档。

4.3费用支付方式：基础施工完成开始安装钢结构后3日内支付合同总价的60%，工程完工经验收合格后支付至合同总价的80%，工程竣工验收结算办理后一月内付至结算总价的95%，留5%质保金，一年后一周内支付。

第五条乙方责任

5.1按照规定时间和质量规范要求完成施工任务。

5.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场周边等成品不受损坏。

5.3负责施工现场的安全、保卫、垃圾清运、消防等工作，处理好由于施工带来的扰民问题以及与协作单位的协作关系。

第六条工程保修

6.1本工程保修期为2年，保修期自竣工验收合格之日起计算。

6.2若本工程发现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内完成保修。

第七条乙方责任

7.1负责按时、按质完成本工程施工任务。

7.2按照相关国家标准及政府部门所颁发的文件、条例等进行安全文明施工。

7.3施工期间应严格按照《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和《中华人民共和国安全消防条理》和其它相关的法规、规范。并严格采取安全防护、防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和相关事故责任。

7.3乙方无条件服从甲方、街道办以及相关部门的管理，并积极主动做好相关部门的配合工作，做到礼貌合作。

第八条甲方责任

8.1按时向乙方提供本工程施工设计图。

8.2负责按4.3条之规定按时、足额支付工程款项。

8.3协调乙方与业主、街道办等相关部门间的关系。

第九条违约责任

9.1违约方承担违约责任。

9.2因乙方原因造成工期每延后1天，每天应承担20_元/天的违约责任;因甲方不按时付款，按应付款金额支付乙方银行同期贷款利息。

第十条其他约定

本工程施工完成后，甲方将本工程的第二层交由乙方管理。

本合同自双方签字盖章之日起生效本。合同一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

电话：电话：

20_年月日