# 大学生公益项目策划书方案范文

一、活动主题

宠爱，与你同在

二、活动背景及意义

现如今人们喜欢豢养宠物，有一些宠物在得到短暂的宠爱之后便被抛弃、走丢、或者在主人不完全知道正确的照顾方式下生病或无辜死亡，但同时也还有许多不曾得到过人们的宠爱的，甚至刚出生就被抛弃，被虐待的可怜猫狗，就像在2014年9月21日汕头街头出现的虐狗事件。除了不幸死亡的猫狗们，社会上还有许多活在生活的裂缝中的小可怜们，它们被虐待，被疾病折磨，到处流浪，得不到同处地球上一家人的人类的关爱。

本次关爱流浪猫狗活动，一方面我们商学会公益发展中心将组织志愿者前往‘爱笑天使动物关爱中心’，参与帮助动物关爱中心的义工活动。

另一方面我们将通过‘宠爱’(萌宠明信片义卖)活动的宣传，为动物关爱中心筹集爱心资金，并且加强巩固广东金融学院大学生的关爱流浪动物的爱心。目前大学生群体中掀起了养宠潮，如何正确宠爱汪喵们，做一个真正有爱的主人也是帮助减少流浪猫狗数量，减轻动物协会或救助站的负担，建设动物和人和谐共处的社会环境的关键。

三、活动目的

向动物关爱中心输送一批优秀的志愿者，配合动物关爱中心的工作人员进行一些日常工作，比如清理汪喵们的住所和照顾协会里的流浪猫狗;通过举办校内?宠爱?萌宠明信片义卖活动，宣传对宠物的正确关爱方式以及提高大学生对流浪猫狗的关注，为改善猫狗流浪现象出一份力;除此之外，还为本中心的志愿者提供一个参与社会实践、发挥自身所长、受教育、长才干、做贡献的平台。我们还会将此志愿服务活动长期进行下去，帮助更多的动物协会的汪喵们。

四、活动对象

公益发展中心志愿者、全校学生

五、活动时间

2018年11月，开始组织志愿者到动物关爱中心志愿活动

2018年11月，开始‘宠爱’明信片义卖活动宣传工作

2018年12月5号，‘宠爱’萌宠明信片义卖

六、活动流程及主要环节

1.宣传工作：

1)例行宣传方式

①通过公益发展中心和爱笑天使动物关爱中心官方微博

发布微博

②通过微信平台发布活动资讯

③通过广东分金融学院贴吧与爱笑天使动物关爱中心帖

吧发帖宣传

④在志愿时系统等公益平台发布活动资讯

2)特色宣传方式

①‘宠爱卡片’以动物形状的卡片挂在学校大路的树枝

上，附上有爱温馨宠物短小故事，以及我们的萌宠明信片义卖活动宣传地点时间等信息。

②‘宠爱一辈子’在义卖现场挂上宠物公仔(可借用部

门里的干事的或者干事的朋友的公仔)以吸引人群，在摊位上展示主人与宠物之间的合照,以及主人对宠物写在卡片上的承诺。

2.活动流程

1)前期准备

①与爱笑动物关爱中心取得联系，双方达成合作意向，

并按约定时间派遣三名工作人员前往拍摄萌宠照片②联系馒头工作室协商制作明信片合作方案

③由公益发展中心负责微博管理的人员编辑萌宠照片

和明信片样本图册，配上有爱养宠故事，在微博和微信公众平台推送;文章中附上活动资讯，由专人负责每天收集同学们上传的萌宠照片

④制作好1-2套明信片样板,用于展示。

⑤组织5-6名志愿者前往爱笑向其成员学习如何制作