# 中秋节茶话会活动方案

一、活动背景：

汉语言文学师范班成立以来一直以积极努力的姿态迎接各种挑战，不惧任何困难，以一颗无私的心，微笑对待每个人、每件事。这不仅是每个班级成员的努力更是这个团结的集体共同努力的结果。今年的中秋节由于种种原因大家都不能回家，同学们聚在一起，以班级为家，将度过一个特殊的中秋节。本次茶话会将以多种多样的形式增强中心成员的集体荣誉感，同时也增进同学们之间的感情交流，为今后更加顺利地学习生活奠定基础。

二、活动目的：

中秋节是亲人团聚的节日，今天，大家以班级为家聚在一起，共同度过这个节日。通过今天的茶话会，增强同学们之间的互相了解，增强班级凝聚力，使同学们更加关心热爱班集体，勉励大家为创建我们团结、温暖、和谐的班集体而努力。

三、活动对象：

09级汉语言文学师范3、4班全体同学

四、活动主题：

以玩会友，增进友谊

五、活动时间：

20XX/10/319：00—21：30

六、活动地点：

文科楼A507教室

七、主办单位：

09级汉语言文学师范3、4班团支部

八、可行性分析：

1、茶话会是我中心历来传统，是中心新老生交流的重要平台之一，具有良好的成功举办经验

2、本次活动设施设备齐全

3、人员调动积极，与会人员热情高涨且得到校团委和老师的悉心指导和大力支持

九、活动安排

1、前期准备

A.策划书书写及相关事宜安排：

20XX年9月20日，出策划书初稿，各宿舍开始上报节目;

20XX年9月24日，各宿舍上报节目结束，出节目单，准备主持稿;

20XX年10月1日-10月2日，活动安排，场地勘察，所需物品准备完毕;

20XX年10月3日，场地布置，彩排，茶话会正式开始

B.设施设备的租借{桌椅、电脑、音箱}，物品的购买{橘子、柚子、水、糖果、瓜子、花生、抽纸、一次性杯子、气球}

C.主持人的选拔、训练、沟通，节目的筛选以及节目流程安排

2、实施阶段：

A.20XX/10/3下午负责人到场进行场地布置，设施设备的调试并通知各宿舍演出人员的沟通，走场彩排

B.组织人员18：45到场，进行设备、节目单等再确认，演员18：50到场

C.19：00观众进场

D.19：10茶话会正式开始

3、后期安排：

A.与会人员有序的离开活动现场

B.清理场地，归还场地、物品

C.总结本次茶话会经验

十、经费预算

橘子30元、2桶水10元、糖果50元、

瓜子50元、一次性杯子20元、气球5元、

共计：165元

十一、注意事宜：

1、座位宿舍穿插

2、分配工作要落实到个人并及时汇报进展

3、要有预备电脑，游戏等

09级汉语言文学师范3、4班

团支部

20XX年9月20日

附：

节目单

一.手语《相亲相爱一家人》全班同学

二.笛子独奏《菊花台》2#119蒋福成

三.歌曲《伤城》1#645

四.舞蹈《魅力无限》10#125

五.小品《爱心不打折》2#118

六.游戏

七.三人合唱《onlylove》10#126

八.魔术宋春峰

九.歌曲《最初的梦想》1#644

十.歌曲串烧2#117

十一.健美操10#129

十二.兔子舞