# 建筑钢结构工程承包合同书格式

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定结合本工程情况，甲、乙双方协商达成如下协议共同遵守：

一.工程概况

1.工程名称：_________________________________________________

2.工程地点：_________________________________________________

3.工程内容：_________________________________________________

.合同造价____________________大写：________________________

二、工程期限

1、本合同交工期：以乙方进入施工场地为开工时间，工期为个工作日。

2、如下列情况，工期顺延

(1)、甲方不能提供施工场地及水电等影响施工因素。

(2)、在施工停电、阴雨天连续4小时以上，由甲方负责按时间补偿付当时工资。

(3)、由于甲方未按约定完成其负责的工作而影响工期，由甲方负责。

(4)、未按约定拔付预付款、工程进度款影响进度，由甲方负责。

(5)、不可抗拒因素、自然灾害造成损失由甲方负责反修工资及一切材料费用。

三、设计、图纸

乙方负责设计、图纸、施工由甲方认可(按国家有关规定设计、施工)。

四、双方工作

1、甲方工作

A、甲方负责用水电到位，提供乙方人员住宿。

B、甲方负责协调内外部关系。

C、材料的存放有甲方提供场地及制作场地和成品位置。

2、乙方工作

A、乙方按时提供设计图纸及施工程序。

B、施工防护工作及施工安全卫生要求，按规范操作。

C、乙方必须保质保量按时完成施工。

D、乙方从开工之日起须有对施工人员的安全教育责任，并提供相关的劳动保障措施，如在施工过程中发生安全事故或意外伤害事故发生赔偿，应由乙方负责，甲方不承担任何责任。乙方购买人身意外保险单，每人一份。

五、工程项目款的支付预与结算

工程项目款的支付与结算，应根据中华人民共和国建设银行的《基本建设工程项目款结算办法》结合钢结构建筑的特殊情况进行支付与结算

1、此工程以包工形式，含________________________________________。

2、本工程合同签订三日内，(1)、发包方应支付合同总价的30%预付款，计人民币___________元，工程进度款到承包方指定的账号后，承包开始施工。

3、本工程钢构件(梁、柱)焊接完成后，发包方支付合同总价的30%作为工程进度款，计人民币___________元，工程进度款到承包方指定的账号后，工程进行下一道工序，进行安装。

、本工程屋墙面彩板到场地内，发包方支付总价的30%作为工程进度款，计人民币___________元工程，进度款到承包方指定的账号后，工程进行下一道工序，进行彩板安装。

5、安装竣工通知发出后十日内发包方付足合同总价的7%计人民币___________元;余款3%计人民币____________元作为质保金留滞，保质期为半年，待保质期满后三日内付清全部保质金。

6、如因发包方原因造成难以支付的情况发生，即逾期三日仍不付款，难以支付的情况发生，承包方应限期发包方提供有效经济担保，若发包方不能在承包方书面通知的期限内提供承认的经济担保，承包方有权单方终止合同的履行，逾期延工期时间，甲方按未到款总价承付补偿金。

7、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停工、窝工损失的，应由发包方承担相关经济损失，对延期工时作双倍延长。

8、本合同结算方式：应汇入承包方书面出具的指定的银行账号，未到账则视为无效。

六、工商、税务、城建等政府各部门的一切费用或干扰由甲方负责乙方人员进场后，要文明施工，严格按规程操作，保质保量，并注意安全。

七、不可抗力：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因履行的合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行、部分履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分延期履行、或不履行合同。

八、违约责任：

因单方原因，造成违约，违约方须向对方支付违约金;违约方并承担造成的全部损失。

九、本合同经双方盖章后生效。

十、本合同中所有双方签章附均同本合同有同等法律效力。

十一、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

十二、如遇特殊情况或有未尽事宜，双方可根据具体情况并结合有关规定议定特殊条款。

钢结构建筑工程承包合同

合同名称：______________________合同签订地：____________________

发包方：______________________

承包方：______________________

年月日