# 大学礼仪策划书范文

一、活动目的

为继承和发扬中华民族礼仪的优良传统,开展礼仪教育，构建和谐社会，经我校学生会研究，决定在我校开展一次礼仪大赛活动。

二、活动目的

我国素有礼仪之邦的称谓，而良好的礼仪风采可以提升个人素质和修养，本次大赛为参赛者打造了一个展示自己的舞台，让同学们在这次活动中学习到更多的礼仪知识。

三、活动内容：

(一)活动口号

继礼仪之风，扬礼仪之采

(二)活动要求

20xx级所有女生

1.五官端正

2.身高要在一米六以上

3.气质佳、形象好

(三)报名方式

2.面试现场报名

(四)活动时间：

2.9月23日至9月25日进行初赛

3.10月10日至11月10日进入培训

5.11月16日至11月17日进行决赛

(五)活动地点：

1.报名地点：第五食堂、第四食堂

2.初赛地点:第四栋男生宿舍一楼形体房

3.决赛地点：甲山大礼堂

四、活动流程：

(一)初赛

2.地点：第四栋男生宿舍一楼形体房

3.面试内容：

(1)走t台秀

(2)才艺表演

(3)回答考官所提出的问题

(4)考官根据选手的身高、相貌、才艺选出40名选手进入复赛，在复赛到来前进行为期一个月的培训

(二)复赛

1.第一轮：参赛者依次出场进行自我介绍之后进行知识抢答如：礼仪的作用、握手的禁忌、礼仪与礼貌的区别等。(10题共30分)

2.第二轮：选手以抽签的形式选择角色，按所选中的角色特点进行动作、表情、语言的表演。如：职业风的人员在办公室的礼仪特点、古典风的礼仪特点等。(共40分)

3.第三轮：才艺展示。(小品、唱歌、跳舞、模仿表演)(共30分)

.第四轮：考官根据选手的表现选出25名晋级选手进入

(三)决赛(淘汰赛)

1.第一轮：选手现场抽签，每五个人为一组，每组代表随机抽取一个情景表演题，成绩最差的一组成员进行才艺表演。(淘汰两名选手)

2.第二轮：现场抢答，大众评审投票。(淘汰两名选手)

3.第三轮：每个选手以礼仪为主题表演小故事。(淘汰两名选手)

.第四轮：观看关于礼仪方面的视频，找出不合礼仪的地方并纠正。(淘汰两名。)

5.第五轮：每个选手为自己拉票，票数多的前十五名选手归入校礼仪队。

6.第六轮：依成绩，分别颁发冠军、亚军、季军、最佳形象奖、最佳气质奖、最佳风采奖、最佳礼仪奖的证书及奖品。

五、活动宣传

(一)以宣传海报的方式在海报栏宣传

(二)在学校门口和礼堂挂横幅，横幅为20米长喷印字样为“预祝第八届礼仪大赛活动圆满成功。

(三)在广播站发礼仪活动通知

(四)由系学生会向各个班级宣传

六、活动准备

(一)前期策划准备

1.借教室：

(2)10月10日至11月10日借第四栋男生宿舍一楼形体房进行礼仪培训

2.通知参赛选手进行比赛的时间、地点

3.准备好活动所用的道具

(二)活动当天的准备

1.布置礼堂

2.检查道具的好坏和是否有缺失

3.检查每个活动细节安排的负责人的工作是否做好

.检查参赛选手是否到齐

七、各部门的安排

(一)办公室、秘书部负责人员的签到

(二)学习部、实践部负责评分

(三)宣传部、外联部负责一切宣传工作

(四)文娱部、女生部负责催场的工作

(五)组织部、保卫部、体育部、劳卫部负责维持现场次序

八、紧急措施

(一)相关人员没有及时到位，影响比赛进程：

对策：

1.在活动开始之前提醒相关人员比赛时间

2.要求相关人员尽职尽责，提前把分内事情处理好

(二)活动时间没有控制好或者设备出现问题

对策:

1.彩排时充分考虑各种情况，杜绝此类事情发生

2.及时找到相关工作人员进行处理

九、奖项设置：

(一)冠军：一名

(二)亚军：一名

(三)季军：一名

(四)最佳气质奖一名

(五)最佳礼仪奖一名

(六)最佳风采奖一名

(七)最佳形象奖一名

(八)优秀奖五名

十、经费预算：

物品

单位

费用

选手牌

0x5

200元

幕布

1x400

00元

抽题箱

2x20

0元

礼品

20x20

00元

证书

15x15

225元

气球

8x15

120元

礼品筒

20x5

100元

话筒电池

2x10

20元

水

2x30

60元

宣传海报

50x2

100元

其他

200元

总计：1865元

校团委学生会女生部

二oxx年十月十一日