# 防火门采购合同范本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方就防火门供货及安装事宜协商一致，特订立本合同。

第一条、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

第二条、乙方所供产品名称、商标、规格、型号：

1、产品商标及名称集团有限公司生产的牌钢制防火门。

2、乙方所供产品规格、型号、数量、单价、总价表：

注：本合同固定单价已包括乙方所供产品的原材料价、制作费、锁具价附件费、运输费、装卸费、现场安装费、税金、利润、总包管理费和分包配合费等全部价格，达到竣工验收合格标准。甲方按现场实装数量结算，防火级别，开启方向及外包内开，具体数量由乙方现场落实，出现误差由乙方承担相应责任。

3、总包管理费和分包配合费按本分包工程总价的%计取(含垂直运输、水电费)，由甲方代扣缴纳给总包单位。

第三条、结算方式及付款：

1、结算方式：最终以甲方工地现场实际安装防火门数量和本合同第二条第2项中确定的单价，据实结算。如果门的开启方向发生变化，本合同中产品的单价不变。

2、付款方式：

分批供货，分批付款。货到工地经甲方验收合格后，付此批货款的80%，并开具合格全额发票;竣工验收(质检站、消防大队)合格后付至90%;甲方工程部、物业公司、施工单位项目部分户验收后付至货款的95%;剩余合同价款的5%作为质量保证金，自验收合格之日起一年以后无任何质量问题后无息返还。

第四条、交货地点、时间及安装工期

1、交货地点：

2、交货时间：2011年10月15日前首批到货，并从首批到货之日起15日内全部到货完毕。

3、安装工期：

2011年11月15日至2011年12月15日前安装完毕。如安装时间发生变化，以甲方书面通知为准。

第五条、包装标准及包装物的供应与回收：

包装及费用由乙方负责，要求产品包装质量符合企业标准，乙方不回收包装。

第六条、供货方式及费用负担：

汽车运输，运输风险、费用乙方自行承担。乙方负责将货物妥善运到甲方指定地点，乙方负责货物装卸车，甲方负责协调垂直运输，运输中的破损由乙方承担。

第七条、技术参数和要求

1、技术参数：

门框钢板厚度采用1.2mm，门框为一次冲压成型大包边，包边宽度不低于7cm;门扇钢板厚度不低于0.8mm，门扇厚度：甲级防火门不低于68mm，乙级防火门不低于68mm，丙级防火门不低于50mm;检验依据GB12955-2008《防火门要求》。加固件采用1.2mm-1.5mm厚，加固件若设有螺孔，钢板厚度不小于3.0mm;耐火极限：甲级防火门不低于1.5h，乙级防火门不低于1.0h，丙级防火门不低于0.5h;填充物为优质珍珠岩板。

2、具体要求：

所有板材选用宝钢生产的优质冷轧钢板;门扇内必须选用不燃烧材料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃;门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。双扇门必须有盖缝板，并装设闭门器和顺序器;防火门的焊接应牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表应打磨平整;过道门款型为：大展宏图，以样品为依据;要求表面处理为木纹转印高温烤漆;地下室过道门喷涂桃棕色;拉手采用不锈钢拉手，保证在两年内不生锈;铰链采用加强型可调节铰链;锁具使用“万嘉牌”防火锁(过道门采用过道锁，内无锁芯);安装螺栓孔距墙皮大于60mm;不锈钢304下槛钢板厚度不低于1.0mm;要求管道井为每一栋楼同一把钥匙开启，数量为五把。

第八条、验收：

(1)交货验收：乙方提供经甲方验收合格的样品门一套，(并保证甲方现场免费随机抽取一扇门做破坏性试验)货到工地由甲方、监理、施工单位根据国家相关标准及乙方提供的样品门为标准共同验收，经验收合格后方可进行安装，若产品质量验收不合格，甲方有权拒收，乙方应无条件更换，且交货时间及安装工期不予以顺延。货到现场时，乙方应提供厂家出具的产品合格证、省级以上检测单位出具的产品质量检验报告、产品用原材料质量证明文件等相关资料随产品送达工地，现场验收时必须具备相应资料。否则甲方不予验收。

(2)竣工验收：防火门安装调试完毕后，乙方向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到验收报告后3日内组织物业公司、进行验收，并在验收后提出认可或整改、返修要求。如需进行整修，乙方应按甲方要求进行整修，并承担整修费用，整修完毕，自检合格后重新报检。工程竣工验收合格，经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。按甲方要求整改后通过验收的，以整改后经甲方验收合格并签署书面意见的日期为实际竣工日期。

第九条、对乙方进场要求及责任：

1、根据工期要求，乙方必须向甲方提供施工安装计划(见附表一)，甲乙双方制定分阶段验收要求标准及表格(见附表二)，进行分层、分栋、分项验收;乙方按计划表的时间进行安装，甲方予以验收，甲方若超出计划规定36小时，不予以派相关人员进行验收，视为该部分工程合格。

2、在钢窗或玻璃未安之前，若甲方要求乙方安装门，乙方安装完验收后，由甲方负责成品、半成品的保护工作。

3、施工过程中及未移交甲方之前的风险防范工作(含成品、半成品保护)由乙方负责，由此造成的一切损失(含人身伤亡和财产损失)由乙方负担。

、因乙方自身因素造成的停工、返工、材料、机械二次进场等损失由乙方负担，且甲方有权向乙方追偿相关损失。

5、乙方在施工过程中要严格执行施工规范，严格按照安全施工操作标准进行施工，严格执行防火安全规程，注意安全施工，遵守施工现场管理规定，服从甲方及监理的有关规定，积极配合甲方的总体进度安排。

6、乙方应做到现场文明施工，做到工完料清、场地清。

7、由甲方书面下达每批防火门安装数量及门窗开启方向，进场前乙方与甲方现场测量门洞口尺寸并确定制作规格及开启方向。甲方若有变更，提前15日，以书面通知乙方。

8、现场施工出现与其他施工交叉、界分不清时由甲方负责协调，乙方需无条件遵照执行并承担相关费用。

9、乙方负责本工程消防验收并提供验收手续、资料，并确保一次性通过消防部门验收。

10、乙方自行解决工人食宿，工地现场不提供住宿。

第十条、保修及售后服务：

1、产品质量免费保修二年，产品保修期从本工程竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应免费上门维修或更变零件或整件，乙方在接到通知后12小时内赶到现场负责维修并在8个小时内处理完毕，否则，甲方有权自行维修或让第三方维修，由此产生的费用从质保金中扣除。

2、乙方提供终身维护，质保期满后造成的损坏，乙方维修时只收材料费，免收人工费用;