# 平安社区创建实施方案

为认真贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强社会治安综合治理的意见》和全市、全区政法工作会议精神，加快我社区建设的步伐，充分发挥社区在维护社会稳定中的重要作用，努力探索新形势下做好社会社会治安综合治理工作的新方法、新途径、新举措。经我街道研究决定，从本月开始，在我社区开展“创建和谐、平安社区”活动工作。现制定如下方案：

一、指导思想

以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指导以保持共产党先进性活动为契机，通过开展“创建和谐、平安社区”活动，深入持久地开展基层安全创建活动，切实把社会治安综合治理各项措施落实到基层，全面加强群防群治工作，建立和完善全社会的防控体系，下大力气做好预防和减少违法犯罪，进一步增强人民群众的安全感，建设管理有序、文明祥和的新型社区。

二、领导机构

组长：XXX(社区主任兼书记)

副组长：XXX(社区综治副主任)

组员：XXX(社区副书记)

XXX

XXX

XXX

XXX(XX园社区片警)

领导小组办公室设在汤家园社区，联系电话：XXXXX

三、创建目标

开展“创建和谐、平安社区”活动，以实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，确保社区的安全和社会的稳定。具体要做到“六有六无一减少”。即有综治机构、有警务室、有群防群治队伍、有综治工作制度、有治安防控措施、有法制宣传园地;无重大刑事案件、无民转刑案件，无群体性事件、无治安灾害事故、无邪教(非法宗教)活动、无重新违法犯罪;居民群众违法犯罪逐步减少。

四、社区的基本情况

XXX街道XXX社区地处XXX路地段，XXX社区成立于X年X月，由XX居委会和XX居委会整合而成。辖区东临XX、南接XX，西至XX路，北靠XX路，面积约XX平方公里，属XX派出所管辖区内。社区共有常住人口XX人;党员XX人;离退休党员X名;帮教对象X人，低保X人;优扶对象X人;伤残军人X人;社区内有XX店，XX公司等驻

区单位，属纯居民型社区。XX年XX社区党组织星级评定工作中被评定为一星级社区党组织。

五、措施及完成时限

“创建和谐、平安社区活动试点工作分四个阶段进行，具体步骤如下：

第一阶段：宣传发动阶段

在社区发《致居民群众的一封信》XX份，内容涉及：动员群众安装电子防盗门、在辖区落实报警和警示提醒牌，充分营造群防群治的良好氛围。同时，结合这封信的印发，广泛开展以“居民安全感“为内容的问卷调查。

第二阶段：调查摸底阶段

对社区的基本情况进行全面摸底，确实将硬件条件和软件环境排查到位，做到街道、社区干部人人心中有数，为下一步各项工作的一开展打下扎实基础。

第三阶段：组织实施阶段

1、以氛围宣传为切入点

在XX制作了X块黑板，用于宣传“创建和谐、平安社区”，内容：群众反映强烈、较为突出的治安问题。完成时限：X月X前

责任部门：XX社区

继续使用喇叭在辖区风对居民宣传、提醒居民防

范意识，关好门、锁好车，发挥好维护社区治安的积极作用。

完成时限：全程

责任部门：XX社区

2、以硬件建设为着力点

安装摄像监控装置号X具，安装地点为：XXX完成时限：X月X日前

责任部门：派出所

完善XX社区综治室。

完成时限：X月X日前

责任部门：XX社区

向路灯管理所请示，拟在XX居民密集区安装路灯X盏。

完成时限：X月X日前

责任部门：XX社区

设立消防自救点，配备消防器件X套。

完成时限：X月X日前

责任部门：XX街办

3、以强化队伍为提升点。

提升专业队伍

为确保社区平安，派出所高度重视，增强了专业治安队伍的力量，实行全天侯XX小时巡逻，增加班次，

并由所长、片警带队。对发生的治安案件做到及时处理，对群众遇到的困难做到及时帮助。

完成时限：X月X日前

责任部门：XX派出所

组建群防群治队伍

由党员、老干部、退体工人、治安积极分子、低保人员成立的义务巡逻队伍，共有X人，并分为上下两片，每天排班，佩戴袖章，主要负责白天看门守户，在社区内开展治安巡逻工作，努力提高社区居民自管、自防、自治的能力。

完成时限：X月X日前

责任部门：XX社区

组建义务消防队。

完成时限：X月X日

责任部门：XX社区

3、以奖优罚劣为促进点

开展“百日无案件社区”竞赛活动，签订治安责任书。

规定理个月为一个百日竞赛周期，凡在一个竞赛活动周期内，未发生一宗公安部门接警情核实立案的刑事案件的社区，为“百日无案件社区”，并对其给予一定的物质奖励。

同时，在辖区组织开展一次以此竞赛活动为主题的文艺晚会，充分调动居民群众的积极性。

完成时限：全程

责任部门：XX街道

第四阶段：建章立制阶段(X月X日至X日)召开碰头会及时分析社区治安动态，集体研究对策措施。不断完善和落实综合治理责任制以及各项防范措施，提高治安防控能力。抓住严打整治的有利契机，以深化创安为载体，拓宽治安防范思路，广泛发地动各方面力量，编织起严密的群防群治网络。根据两个社区实际，制定工作目标，对治安保卫人员建立目标责任制和奖惩制度，责任落实到人，谁的岗位谁负责。

第五阶段：检查验收阶段(X月X日至X日)街道“创建和谐、平安社区”活动工作领导小组将对XX社区的试点工作进行检查验收。

XX社区

X年X月X日