# 2023年清明节工作方案

1、3月15日上午10时，邀请市电视台、广播电台、日报社、晚报社等新闻媒体全程参与报道“主题宣传月”和“优质服务月”活动启动仪式。青龙山公墓制作图板并在活动月期间进行展示，现场发放有关宣传单，记者采访市民政局及青龙山公墓等殡葬服务单位负责人。

2、3月16日起，向市区各街道、各殡仪服务单位发放《致殡葬用品经营者一封信》、《宣传标语》、《文明祭祀生态殡葬倡议书》、殡葬惠民政策等宣传材料;清明节期间，市区所有街道、社区张贴《文明祭祀生态殡葬倡议书》、《宣传标语》和殡葬惠民政策等宣传材料，并向市民和祭扫群众发放上述材料;

3、3月20日起，各殡仪服务单位要悬挂标语、横幅，有条件的单位播放电子屏，组织人员发放宣传单;

、3月27日至4月5日，市区安排7辆宣传车在市郊进行为期10天的殡葬改革宣传，车身悬挂殡葬宣传横幅，并发放宣传标语;

5、4月3日至4月5日，在市电视台以播放滚动字幕的方式宣传殡葬改革和文明祭祀等内容，开通网上祭祀，宣传殡葬改革，提醒广大市民清明期间错峰祭扫，文明祭扫，过平安清明;

6、4月3日至5日期间，在连云港日报或苍梧晚报开辟清明专栏。