# 大学生公寓文化节策划

一、活动主题：大学生公寓文化节

二、活动宗旨：

提高同学们安全意识，培养良好的生活习惯;倡导节能环保和绿色生活的理念;加强同学之间的交流，增强寝室的凝聚力;丰富宿舍文化，共创健康美好的生活。

三、活动时间：

XX年11月02日-12月02日四、活动对象：河南大学所有在校学生五、相关单位主办单位：共青团河南大学委员会

承办单位：河南大学后勤服务总公司

河南大学学生会

协办单位：各院学生会、赞助商家

六、活动流程策划：

(一)河南大学公寓文化节开幕式

1、活动时间：XX年11月02日下午3点

2、活动地点：河南大学金明校区图书馆前

3、活动内容：(1)提前与学生会办公室、设计部、宣传部等部门联系，共同做好场地申请及布置、板条幅的设计安置等工作

(2)提前与相关领导联系，邀请相关领导出席开幕式并作简短讲话

(3)开幕式结束后，整理打扫现场

(二)活动的宣传及报名阶段

1、活动时间：XX年11月03日—11月09日

2、活动地点：金明校区：南苑、华源、东苑、北苑及综合教学楼后面

明伦校区：大礼堂、仁和公寓、顺河公寓、中心园区

3、活动内容：(1)与学生会多部门协商与沟通，做好展板设计、宣传页的设计及发放、合理排人员值班等工作

(2)通过校内外媒体的宣传、校园网站、校报等多种方式进行活动宣传，以引起广大同学的注意

(3)综合各院学生会及宿舍管理中心相关人员，针对活动做好宣传组织工作

(4)召开各院学生会生活部部长级会议，传达精神，让同学们做好准备工作、积极参与，并与各院协商，由各院推荐一些优秀宿舍(金明校区每院推荐3~4个宿舍明伦校区每个院推荐6~8个)

(三)征文比赛

1、活动时间：11月07日——11月14日

2、活动对象：河南大学在校所有学生

3、活动主题：宿舍环保、节能、安全的良好环境等公寓文化

、活动目的：进一步促进和加强校园文化建设，改善校园环境，为同学创造环保生态、健康安全、舒适的学习、生活环境，同时培养同学养成勤俭节约的生活习惯。

5、活动内容：(1)与学生会设计部及宣传部等做好协调，在宣传页、展板等方面做好宣传征文比赛工作

(2)与各院学生会相联系，由各院学生会共同努力做好征文比赛前期宣传工作。

(3)在截稿日期前，各参赛宿舍的征文稿由宿舍代表交到学生会办公室。

(4)所有宿舍征文在11月14日后统一评定，并在闭幕式中颁发证书。

(四)友谊拔河竞争赛

1、活动时间：老区：XX年11月10日新区11月17日下午2:00

2、活动地点：金明校区：老篮球场

明伦校区：东操场

3、活动对象：金明校区：各个公寓楼代表队;

明伦校区：各个公寓楼代表队

、活动宗旨：增进同学之间的交流，集体荣誉感及凝聚力

5、活动内容：(1)与相关学院做好沟通，由相关学院推荐各公寓楼比赛成员

(2)与学生会多个部门沟通，做好场地申请、活动宣传、活动场地布置和道具准备工作

(3)比赛邀请人员：各园区主任、公寓楼管理员、各院学生会代表

(4)比赛结束后整理打扫现场

(五)“我爱我家，大家一起来”知识竞赛

1、活动时间：XX年11月19日

2、活动地点：金明校区

3、活动主题：平安校园、绿色校园、和谐校园

、参赛对象:每个学院推荐5个人

5、比赛方式：笔试

6、活动内容：(1)由学生会生活部提前准备竞赛试题及试题卷

(附注：试题内容围绕活动主题进行)

(2)提前申请一个300人左右的考试教室

(3)监考人员由学生会成员组成，并且比赛前对监考人员进行简单培训

(4)考试结束后根据考试分数评选出一、二、三等奖及优秀奖

(5)闭幕式时为获奖人员颁发奖状

(六)宿舍评比

1、活动时间：11月15日——11月22日

2、活动地点：各参赛宿舍公寓

3、参赛对象：各院推荐的宿舍

自由报名参加的学生宿舍

、活动主题：强化安全意识，树立节约观、美化住宿环境

5、活动内容：(1)由学生会生活部调查各参赛宿舍分布情况，以便评比工作的顺利进行

(2)与各参赛宿舍及宿舍管理中心相关人员做好沟通，以确保评比工作的顺利进行

(3)提前通知各参赛宿舍进行宿舍装扮的基本要求

(4)对评比人员进行培训(包括礼仪)，以确保评比工作的规范、公平和公正

(5)评比人员由学生会生活部成员、各院学生会生生活部成员、学生会其他各部门成员等组成。

特邀评比人员：各园区主任

(6)分两轮对各参赛宿舍进行综合评比打分并对各轮比赛成果以展板形式对外公示

(七)公寓文化节闭幕式及颁奖典礼

1、活动地点：明伦校区艺术学院报告厅

2、参与演出的方式：

由各个获奖宿舍选出优秀节目，各院学生会推荐节目，校学生会文艺部选出节目共同构成演出的节目，并对表现积极的院系颁发证书。

3、节目评选办法：

进入第二轮的宿舍可根据本宿舍的特色，自编自演歌曲、小品、相声、话剧等贴近生活的节目，经过筛选后可以在颁奖典礼上演出并获得加分。节目要求：

(1)歌曲、乐器、相声、小品、舞蹈、话剧......

(2)充满激情与活力，贴近校园生活

(3)反应积极向上的人生观、价值观

附：根据各院的作品质量及积极程度，由各院代表及生活部全体委员以无记名方式选出优秀节目，并进行嘉奖。

、表彰活动：为获奖宿舍颁奖，并评出优秀学院，发放荣誉证书

5、奖项设置

宿舍评比一等奖4名;(老校区、新校区各两个)

二等奖14名;(老校区6个，新校区8个)

三等奖24名;(老校区9个，新校区15个)

优秀奖30名;(老校区12个，新校区18个)

征文评比：(颁发证书)一等奖2名(新校区、老校区各一名)

二等奖4名(新校区、老校区各两名)

三等奖10名(新校区6个，老校区4个)

知识竞赛：(颁发证书)一等奖：2个(新校区、老校区各一名)

二等奖：4个(新校区、老校区各两名)

三等奖:8个(新校区、老校区各四名)

优秀奖：12个(新区7个，老区5个)

拔河比赛：(颁发奖状)明伦校区：一等奖：2个二等奖：2个

金明校区：一等奖2个二等奖2个

各院学生会评比：(颁发奖状)学生会优秀组织奖：10个(新区6个;老区4个)

资助贫困生物资：被子54件(十分贫困的学生54人);内衣54件(较贫困的学生54人)

附注：各院要提前统计和筛选出贫困生的名额(总名额108)

5、表彰活动：由校学生会联合各院学生会对优秀文明寝室进行表彰，并发放奖品，在展板上张贴获奖寝室优秀照片。

6评选优秀的管理员：10个(以问卷调查的方式)