# 设计委托合同书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本工程室内装饰设计有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：枣庄市运河家居酒店项目整体装修设计：

2、工程地点：枣庄市;

3、合同范围：上述项目涉及的装修设计范围的设计方案及施工图;

、设计内容：上条所涉及范围部分装饰工程所需的效果图、施工图;

二、总设计费计人民币200000.00元(大写：贰拾万元整)。

三、设计费付款方式

1、合同签订时付定金为总设计费的20%;

2、交付全部效果图时，付总设计费的30%;

3、交付全部施工设计图纸时，付总设计费的30%;

、全部装修工程施工完毕后，付总设计费的20%

四、双方责任

(一)甲方责任：

1、若甲方提出特殊要求，而使乙方必须出差时，甲方应付出差费。

2、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用，费用由双方协商。

3、除有第2条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计。否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。

、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，由甲方出面协调，若责任在承包方面导致工程停顿时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸，但甲方不得故意刁难和干预施工技术问题。

5、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

6、甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方违约金，按总设计费的千分之一/日计算。

(二)乙方责任：

1、在甲方确定设计方案后，绘制施工图，提供技术资料和施工图纸(2套)电子版1套，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等;

2、全部设计效果图自合同签字之日的20日内交付甲方;

3、全部设计施工图自效果图方案通过之日的15日内交付甲方;

、乙方应提供设计范围内的主要材料的厂家、单价;

5、协助甲方招标及签证工程承包合同;与施工单位负责人商讨工程中的问题;

6、监督指导工程施工;

7、乙方提出的设计方案必须经过甲方核实，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到满意。如施工过程中需变更图纸，根据图纸的数量，费用另行协商。

8、乙方有拖延以致影响甲方工程进度时，甲方有权自总设计费中扣除总设计费的千分之一/日作为违约金并赔偿甲方因此产生的损失。乙方若超过约定交图期限7日以上，甲方可解除合同，并要求乙方双倍归还已收的设计费;

9、甲方拥有本合同所设计的图纸版权。

10、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;

11、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并参加有关上级审查及根据审查结论负责不超过原定计划任务范围内的必要调整补充。如设计原因造成的损失由乙方承担。

五、本合同书系指设计委托，如需施工应另行签订施工委托合同书。

六、如本合同未尽事宜，双方参照合同法解决。

七、本合同如有争议，提请台儿庄区人民法院裁决。

八、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

九、本委托合同书自签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日