# 大学生献血活动策划书

一、活动主题：

参加无偿献血，感受人间真爱

活动背景：

在中国这样一个人口众多的国家，每天病榻上患者对血液的需要更是数量惊人，面对这样一个群体，光靠我们医院的血库是远远不能满足的，这就需要我们广大的群众奉献爱心，为需要的同胞们出一份力。而学生是一个很好的供应群体，相关部门称，学生献血不同于社会上，这是一个很干净的来源，血液的质量也相对比较高，可以省去很多繁琐的检查步骤。所以做为当代的大学生，我们应该勇敢地担起这份重任，为我们的同胞们送去希望和力量。

大量科学研究证明，献血者在为社会奉献爱心的同时，也改善了自己的身体状况，为自身的健康进行了“投资”。以下是献血对人的好处：从血液新陈代谢看：血液和其他有生命的东西一样，经历着新生、成熟、衰老、死亡这么一个新陈代谢的过程，就以血液的主要细胞来说，红细胞寿命最长也只能存活120天，白细胞存活13天，血小板存活8-9天。正常情况下，每人每天约有40毫升血液中的红细胞衰老死亡，同时，有相应数量的红细胞新生，所以，一次献血200--400毫升不但没有什么影响，甚至也不需要过多地动员“贮血库”中的血，反而还可刺激血液的再造。

二、活动单位：

三、活动时间：

四、活动地点：

五、活动参与对象：__职业技术学院所有自愿报名师生

六、活动目的：

1、开展无偿献血活动，发扬大学生志愿精神。

2、通过无偿献血，展现新世纪大学生高尚的精神面貌。

3、无偿献血拯救生命，促进社会文明发展。

4、宣传无偿献血的知识倡导同学关爱社会，增强同学们的道德修养。

七、活动筹备委员会：

1、活动协调组：

职责：负责活动策划书的编写，联系市血液中心，活动统筹安排、协调、监督、落实、会议的召集等。

成员：《》

2、活动宣传报道组(3人)：

职责：负责活动前期的宣传报道。

成员：《》

3、活动场地布置组：

职责：负责当天场地的布置及供献血者短暂休息的场所。

成员：《》

4、活动后勤保障组：

职责：负责活动现场的秩序和献血人员接待后勤服务。

成员：《》

八、活动流程：

第一阶段：前期准备工作

1、活动筹备委员会会议，指定分配任务及注意事项。

2、活动协调组提前与遂宁市血液中心联系，申请献血车到__职业技术学院内进行献血活动。

3、活动协调组提前到遂宁市血液中心拿献血宣传材料(主要是献血知识和献血后的注意事项的海报和传单)。

第二阶段：献血前期宣传

1、宣传部制作一些宣传板，放在餐厅门口或教学楼大厅(宣传板内容为献血前后注意事项和献血程序及献血时间、地点)。

2、20__年09月25日活动宣传报道组人员开始筹备制作活动宣传板报、张贴宣传海报。

3、分批次分发宣传资料，并将献血注意事项、具体时间和地点公布出来。

第三阶段：献血预报名

9月25日中午在餐厅门口设报名点，统计报名人数，将人数报给省血液中心。

第四阶段：现场无偿献血

1、04月18日协会成员必须在活动开始前1个小时到场。并在活动地点设一个咨询点，一个登记点，一个休息点，挂横幅，准备桌椅等。

2、献血活动正式开始后，对献血同学进行登记(登记内容：注册号、姓名、学院、班级)并对他们进行分组。

3、活动后勤保障组向献完血后的同学赠送礼品，并负责现场秩序。

4、有活动后勤保障组负责解决活动过程中出现的意外事件。

5、活动结束后由协会会长送走血站负责人，其他人负责打扫和收拾活动现场。

第五阶段：后期总结

1、统计献血同学资料，并制出献血人名单的光荣榜，于04月20日公布。

2、协会做好此次活动总结工作，从中发现不足，让以后的工作更好的开展。

3、认真听取血液中心对组织这次活动的评价，希望再次合作。

4、将此次活动情况反馈到校团委。

九、活动所须物品：

献血宣传材料、条幅、一些宣传板、椅子、桌子、帽子。

十、活动风险预测：

1、天气下雨使活动无法顺利开展，与献血办商量推迟。

2、自愿献血的同学出现晕血现象，由活动保障组及时送到校医院。

3、围观和到场的人员过多，导致活动现场秩序混乱。由活动协调组负责。

4、来献血人数过少，由本协会人员自愿参加。

十一、活动注意事项：

1、红十字会志愿者协会人员必须体现团体精神，不可迟到，早退，缺席，严格按照事先安排做事。

2、献血期间本协会人员要以身作则，维持好活动现场秩序。

3、在献血期间要看好物品，活动结束后收拾场地。

4、后勤保障组人员必须按照安排来工作。

5、工作期间所有工作人员必须佩带胸章、工作证。