# 砌体分包合同

发包方：(下称甲方)

承包方：

现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议：

一、工程名称：河池市第一人民医院门诊综合楼

二、工程地点：宜州市桂鱼街124号

三、本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。

四、承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方第六层以上至天面所有砖体砌筑在内，砌砖包括植筋(含胶水在内)，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边等装模，捣砼所有工作在内(不含钢筋绑扎)，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。

五、现场施工要求，及材料机械设备配置

1、甲方仅提供砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干(单价已含此部分费用在内)

2、甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作

3、因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的(或不超过2m³工程量的)甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。

、在施工过程中，乙方自行安排人员打砂浆，晚上加班拉砖上楼，要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费(合同内甲方扣乙方人工费小工按100元/天，大工按200元/天计算)。

5、乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。

6、乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检查尺检查不得超过5mm;超过6mm的处罚100元每处;严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处

7、砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次

8、为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次.

9、乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干(或乙方自行钉木凳)，甲方不提供门字架等.

10、乙方必须配合外架拆架，并做好零星修补工作。

11、乙方须服从项目部的其他管理条例，因施工场地紧张，安排加班的必须到位，确保材料进场不受耽搁，如安排加班不执行的，处罚1000元每次。

12、进场施工人员必须年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的处罚5000—10000元每次。

六、工期要求

1、乙方必须按甲方项目部排出的进度计划，组织足够的人力进行施工，按照甲方项目部要求的人数进场，如自乙方开始上楼面植筋计算进场七天内人数未达到30人以上的，乙方自行同意单价按本合同单价下调30元/m³，且甲方有权另安排队组进场施工

2、不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿，停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。

3、乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查，有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的，将处罚班组负责人1000元每次。

、乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方所有人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件配合。

5、乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。

6、工地严禁施工电磁炉，热得快等高功率电器，每发现一台处罚200元一次，乙方必须自购液化气在制定地点煮饭等

7、进场人员必须做好三级安全教育工作，填好三级教育表，未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任，如发现未带安全帽的处罚20元每人次，穿拖鞋上岗的处罚20元每次。

8、乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，按照每人罚款1000元/次处理，如有问题需解决的，乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。

六、承包单价：采用固定综合单价元/立方米(单价已包含安全，质量，进度，风险费在内)，施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。

七、本协议一式二份，双方各执一份，合同签字生效，款项付清后自动失效。

发包方(甲方)：承包方(乙方)：

身份证号码：

合同订立日期：