# 钢结构单包工合同范本

一、双方当事人：甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)二、为顺利完成甲方承接的钢结构厂房工程施工工作，需将本工程所涉劳务进行分包，根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》等法律法规，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、诚实信用的原则签订如下协议条款，以资共同遵守：

三、工程名称：钢结构厂房项目的一、二号车间厂房工程。工程内容：土建正负零以上及图纸中所标明钢结构厂房工程等内容(包括但不限于：吊装钢柱、钢屋架、檩条、拉(系)杆、全部构件的面漆防腐涂刷处理、屋面(墙体)彩钢瓦及隔热层安装、集水沟、天窗、安装中需要租用起重设备、上述工程所需材料进场时下车中所需的人员、施工场地内转运运输工作中所需的人员及费用等等均由乙方负责。

四、工程地点：四川淮口工业园区内工程面积：按施工图中所标的轴线尺寸水平投影施工量计算，约为：一、二号为29000平方米左右(最终数据按实践完工量的轴线面积为准)。

五、承包方式：

本工程为劳务承包，即包安装工时费、不包材料。

六、工期：

从土建交付后并以甲方通知时间、主钢结构开始进场施工起75日历天内完成;因下雨、停电8小时以上、甲方的材料供给不及时等原因，影响正常施工时，自影响开始之日起，到影响消除日止，作工期顺延。

七、工程单价：

(1)、整个工程竣工后，按建筑投影面积26.00元/m²计算，合计约为：754000.00元，最终数据以实际完工量来结算。

(2)、此单价包含：人工费、机械(机具、吊装)设备费、管理费、安全措施费、利润、规费、人员的住宿、饮食，进出场的相关运输等全部费用。

八、付款方式：

(1)、当甲方收到业主方每一次的付款的同时，甲方先按收到的金额数据的85%的比例支付给乙方。

(2)、如果业主方在没按时按期支付工程款给甲方时，乙方不能找甲方支付款项。

(3)、当整个工程完毕时，业主方在支付清工程款后，甲方除留工程总价款的3%作为质保金外，其余工程款全部结清。

(4)质保期为一年，自工程竣工经综合验收合格并交付业主方之日起算，期满无质量问题时，及时支付给乙方。

九、质量标准：

(1)、按图纸中设计(及变更单)要求及施工规范进行施工及验收。

(2)、该钢构工程的施工及材料计划由乙方负责提计划，送甲方审核同意后实施。若材料计划不当造成不合理的浪费等由乙方负责赔偿。

(3)、乙方应确保工程质量合格，保证使用安全。

十、甲、乙双方的权利义务：

(一)甲方的权利义务

1、甲方通知乙方入场施工后，应免费提供施工场地，临时用的水、电等设施，协助乙方开展工作;

2、按乙方的施工计划及时准备施工材料并运至施工现场;

3、对乙方的施工安全、质量、进度进行监督，根据业主方要求有权责令乙方整改、采取有效措施、加快工作进度等;

、按照合同约定及时支付工程进度款、工程尾款。

(二)乙方的权利义务

1、乙方保证其派遣的施工人员具有相应的执业手续和执业技能;严格按照《重庆市建筑工地文明施工标准》及相关安全生产、文明施工法规规范进行施工管理。其人员应服从甲方的统一组织指挥;

2、乙方负责配备施工中需要的相关机械机具、工具设备(如：配电箱、焊机、电缆线、安全帽、安全带、劳保手套、人员的配备及吃、住宿);

3、乙方应采取必要的安全措施确保其施工人员的人身安全，为其办理相应的人身意外伤害保险等，并承担因此而造成的一切人身、财产损害赔偿责任(包括第三人的人身和财产);

、乙方在入场前自身造成的经济损失;前述计划乙方须交甲方审核后实施;

5、按质按量完成本合同项下的施工内容;并按业主方、甲方的要求对工程不符合设计的地方进行整改;因此产生的返工费用由甲方自行承担。

6、按合同约定收取价款并向甲方提供合法有效的收据;(不含税费)

7、应该作好施工中各相关数据的记录，及每天的工作日志(出勤情况)，并且要上交一份系统完整的书面材料给甲方现场负责人。

8、现场的材料堆放及用了的余料必须按甲方指定的位置存放，如发现随意乱丢、乱放，造成材料受损的，乙方应承担全部赔偿责任，并接受甲方现场管理发出的处罚决议。

9、乙方每天在下班时，必须向甲方报签当天的人员数量及工作完工情况。

十一、合同的终止

1、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，并有权扣罚不支付其已做的工作薪金，扣罚的经费做为赔偿，乙方给甲方造成的损失。

(1)乙方不履行或以实际行为表明其不履行合同的主要义务;

(2)乙方交付的工程质量经验收不合格，且拒绝修复的;

(3)未经甲方同意，将本工程再次转包或分包的;

(4)未按时完工，在甲方另行给于的宽限期内仍未完工的。

(5)未按时报签当天的人员出勤数量及完工情况，超过三天的。

2、甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

(1))未按约定支付工程款的;

(2)未按约定履行协助义务致使乙方无法开展工作的;

3、当甲方退还乙方保证金之时起，此合同自动失效。双方同时启用网亿分公司签订的合同并执其条款。

十二、违约责任：

1、甲方未履行协助义务致使一方无法施工的，工期顺延;未按照合同约定支付工程价款的，甲方每延误一日按应付金额的0.5%承担违约金，超过十日仍未支付，经乙方书面催告后，乙方有权停工，所造成的损失由甲方承担;

2、乙方不能以任何理由停工(罢工)，如未按照约定时间完工，每延误一天承担违约金500元，超过十日仍未完工的，甲方有权解除合同，因停工(罢工)给甲方造成的损失由乙方承担;

3、乙方交付的工程质量不合格，给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

、合同生效后，双方应及时、全面履行本合同的义务，任何一方不得无故终止履行合同;若一方违约的，应承担违约金100000.00元，大写：壹拾万元。因违约给守约方造成损失的，还应赔偿损失。

十三、本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

十四、本合同履行中发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉解决。

十五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字或盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日