# 工程施工劳务合同范本

工程发包人：(以下简称为甲方)劳务承包人：(以下简称为乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将×××工程发包给乙方施工。为了明确甲乙双方责任，分工合作，保证本工程质量、安全、进度和文明施工的顺利进行，签订本合同，事项协商达成一致，订立本合同，以共同遵守。

一、承包工程项目

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包方式：

、承包范围：

二、合同文件

作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：

1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;

2、本项目工程质量检查、验收标准;

3、本工程施工安全标准;

、本工程施工组织设计;

5、本工程施工进度计划(含节点计划);

6、业主、监理和甲方的文件;

7、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺;

三、工程项目期限

基础交付后70天完成筒体混凝土及内衬砌体、隔热层;90天内完成本合同规定的全部内容。(工期不含农历春节工人返乡探亲和天气占用时间)

四、工作内容

从基础及烟囱筒壁的钢筋制作、绑扎、混凝土浇筑;负责内衬砖的砌筑、预埋件、爬梯、平台、油漆、平台用木方、木板、脚手板、安全网、隔热层材料、密目网等主要材料，砌筑;筒壁预埋件、外钢平台、钢爬梯、内安全爬梯、螺丝、电缆、航空障碍灯、避雷针、烟气检测孔钢管、烟道口连接法兰、钢平台爬梯材料的购买和制作、安装刷油漆;避雷装置、沉降及倾斜观测点的焊接、留设，航空色标漆施工等图纸以内达到竣工验收的全部工作内容。

五、项目经理

甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：

乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：

六、甲乙双方职责

甲方职责：

1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主或总承包方签订的施工承包合同。统一对建设单位及有关部门进行工作联系与协调;统筹安排交工资料整理工作;统一向建设单位办理交工手续、工程结算和财务结算。

2、甲方提供形成工程实体的主要材料，包括钢材、混凝土、砌筑内衬水泥砂子(除此以外，其他为完成本合同所需要的材料均由乙方负责)负责提供烟囱内、外地面安全防护材料(钢管、扣件、木板等)为乙方提供施工图纸一套，有关资料及设备仓库场地。

3、组织图纸会审和工程技术交底，负责工程总体施工组织设计和施工方案、物资需用量计划、月进度施工计划的编制。

、组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划乙方的生产临时设施及特定情况下的生活临时设施，费用由乙方承担。施工用水、电费用由甲方承担。

5、按时提供图纸，及时交付应供材料及所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、建立统一的质量监控和运行机制，贯彻执行国家、行业质量有关标准和业主的质量要求。

8、有权随时检查乙方的工作质量、作业质量、现场文明施工物资保管使用情况;查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况;有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。承包范围内的工程质量向

乙方职责：

1、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

2、乙方特殊工种需持证上岗，乙方人员迟本人身份证和当地、市要求必备的证件，并将其人员按甲方要求登记造册进备案。工人年龄不得低于18周岁、不得超过55周岁，体检身体健康者方可上岗，并为工人办理保险业务。

3、甲方具备施工条件前3天通知乙方，乙方必须按时进场，按甲方工期要求进行施工，确保甲方工期。

、负责提供烟囱施工所需要的钢模板、提升井架及设备、吊架、电焊机、台钻、切割机、立式砂轮机、磨光机、乙炔、氧气及表带、电缆电线及照明装置、手推车及施工用的一切小型工具和手用工具。

5、负责烟囱施工模具的制作及组装，施工过程中的调试控制及完毕后的拆除。

6、负责提供烟囱施工组织设计两份，并进行烟囱施工技术交底。提供现场管理人员及施工技术人员花名册一份。

7、乙方严格按照现行的《烟囱工程施工及验收规范》GB50078及其他国家相关规范标准要求组织施工。烟囱筒壁混凝土应达到设计要求观感良好，模板接缝应平整且不漏浆，不允许出现气泡、麻面等情况，保证混凝土外表面清洁无污染，若发生质量事故由责任方承担责任。

8、材料耗费必须在定额规定范围内，超出定额规定损耗的材料费用由乙方承担。

9、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;若乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此发生的延期赔偿金(赔偿金=2‰)。

10、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够人力、物力。保证工期;加强安全教育。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全教育，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;甲方不承担任何责任。

11、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合、照顾全局。

12、按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

13、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;

14、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和以完工程的成品保护工作，因乙方原因发生损坏，乙方自行承担由此发生的一切经济损失及各种罚款;

15、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

16、除非本合同另有约定、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

17、乙方人员住宿及其他日常生活治理、甲方不承担任何费用。

18、因道路阻塞、自然灾害等不可抗拒造成的不能及时到现场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。

19、依据《劳动法》，乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付，直接发放到乙方员工手中。

七、材料、设备供应

1、乙方应在接到图纸后确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，甲方负责处理。

2、劳务分包人应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

八、承包价

本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬(含管理费、税金)方式计算;

经双方协商包干总价;￥，人民币大写：包干总价含乙方完成烟囱整体所需要的设备运输、安装、拆除费用;钢筋及混凝土工程施工;电焊条、8#铁线、绑线、铁钉、氧气、乙炔、模板油等以及合同规定乙方购买的所有辅材材料费;内衬砌筑施工;预埋铁件及钢爬梯、钢平台制安;避雷装置、沉降及倾斜观测点、航空障碍灯安装、航空色标漆施工等一切人工费、机械费。

春节期间工人返乡探亲往返差旅费和工地看守保安费等增加费用由乙方承担，也包含在包干总价内。

本工程的劳动报酬，均为一次性包死，不再调整。

九、工时及工程量的确认

采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月或(旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

十、工程款支付及财务结算

1、本工程不支付备料款。

2、支付方式;合同签订后乙方设备、机械及人员进入施工现场，甲方支付10%工程款;钢筋混凝土筒壁浇筑完每10m甲方支付10%工程款;内衬施工完毕，按照本合同规定全部内容施工完毕、验收合格后付至总工程造价的95%，余款5%做质保金，一年质保期满为出现质量问题，一次付清。

3、乙方应及时进行工程量核算提交甲方项目负责人核实、签署确认，经甲方项目部核实签署后，乙方可据此向甲方申请本阶段工程款。

、余款在工程完成满一年后支付。

5、结算程序;施工员→质检员→安全员→项目经理→预算员→公司经理→财务。

6、办理财务结算时，应扣除以下费用;

(1)按本合同规定，因乙方违约所至的各种罚款;

(2)乙方领用甲方的用品，乙方丢失、损坏设备的赔偿费用;

(3)使用甲方机械的租赁费;

(4)甲方已支付的生活费;

(5)甲方已支付的其他费用;

(6)保修金(按保修条款规定办理);

(7)其他费用;

十一、紧急补救

无论在工程施工期间或在保修期间内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为进行紧急补救修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此工作属乙方责任，所发生的全部费用由乙方承担。

十二、保修

1、保修范围;乙方承担的全部工作项目。

2、保修内容;按国家有关规定执行。

3、保修期限;按工程建设主管部门颁发建设工程保修办法，保修期为一年，由甲方对业主正式办理建设项目竣工验收之日算起。

、保修期间，乙方应在接到修理通知2天内进行修理，并在规定期限内保质保量的按甲方要求完成修理工作，否则，甲方可组织修理。此种情况下的修理费用和乙方未按时到达情况下的属乙方原因造成的返修费用，由乙方承担。费用在结算时予以扣除。

5、保修金额;按乙方工程结算值的2%预留，保修金不计利息。

6、保修金结算;保修期满后，工程保修金一次结算。

十三、不可抗力

按甲方与业主所签订的合同的有关条款执行。

十四、其他

1、乙方不得超级以甲方名义对任何第三方进行工作联系和开展经营活动，否则按乙方工程结算的3%处罚乙方。

2、对甲方委托的工程，乙方不得再行分包、转包，一经发现有分包、转包时，甲方有权立即终止合同，由此而造成的经济损失均有乙方承担，并向甲方支付合同总计10%的违约金。

3、乙方施工现场必须配备能满足工程需要有一定资历的技术人员相一致，特殊作业人员需持证上岗。

、在施工中出现甲方向乙方发出停工通知单两次，则甲方有权重新选择施工队伍，由此造成的损失应有乙方承担。

5、乙方应及时办理缴纳当地主管部门收取的其他有关税金、基金，治安管理费、暂住人口管理费、计划生育管理费等。

6、本合同一式两份。双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算、财务结算后除保修条款外其他条款即告终止，保修期满结算保修款后有关保修条款亦自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日