# 2023大学学生会元旦活动方案样本

一、活动目的

欢迎新同学、融合师生情谊、展现江技师校区特色和江技师各学院的风采，

学生会元旦晚会策划书模板

。

二、活动主题

本次晚会主题是“春华秋实”，“华”即是“花”，春天开花，秋天结果一方面，用春天比喻大一新生大学生活的开始，通过这次元旦晚会，来激励同学们迈好新生活的第一步，春华秋实，汗水凝成收获;另一方面，用“春华秋实”来鞭策我们以后更努力的工作。回首过去的一年，我们感到无比的欣慰，即将逝去的2009年，是很有意义的一年，是励精图治的一年，更是我们全体江技师学子辉

煌的一年!

三、活动对象

江苏技术师范全体师生

四、主办单位：江苏技术师范学院

承办单位：江苏技术师范学院校学生会

协办单位：江苏技术师范学院团总支编辑部、外联部

五、活动内容和形式

1、形式不限，可单人或团组表演均可，节目类型包括大合唱、独唱、独舞、民族舞蹈/现代舞蹈(组合式)、相声、小品、杂技、演奏、朗诵等;节目题材力求体现新颖、活泼、生动、感人、搞笑、优美、意义深刻、发人深思等不同风格。节目的制作及编排

对所有节目的基本要求是健康向上、形式新颖、突出研究生特色。经组委会审查合格的节目由选送单位对节目的制作、编排负责，经费保障由选送单位负责;晚会选中节目将由组委会统一协调安排进行彩排、录音等工作。组委会初步计划组织三个全校性节目

2、具体的节目编排由节目策划小组负责。所有节目需提前彩排，经过节目策划组审查之后，合格的节目方可在联欢晚会上表演。节目演出次序由晚会主持人和晚会策划组决定。

3、节目来源：

1)各级学院限出三、四个节目，形式不限，内容健康接近主题;

各二级学院如何申报节目

各单位及二级学院采编人员在选送节目上一定要本着对晚会负责，对本学院负责的态度，本着“新、变、精”的原则，在题材、内容，质量上下功夫，以确保节目内容多样化，编排形式匠心独运，节目之间的衔接自然流畅。每个学院预报2—3个节目，其中歌曲不超过一个。各学院节目申报情况我们将在校内通过海报等形式进行通报(报名表见附件)

报名地点：各二级学院分团委报名电话：(0519)8864213报名地点：各二级学院学生会文化部、艺术团报名电话：(0519)8865432

2)各同学可以自由组队参加;

3)由文娱部负责本晚会的压轴节目

4)至少要有15个节目出来。

5)从校外邀请专业节目表演作为补充

六、举办时间

12月31日晚上7：30—9：30(暂定)

七、举办地点

财院礼堂三楼

八、晚会各环节及流程

宣传阶段(11月8-11月18)：

1、准备宣传单(务必要有报名方法时间和联系方法)和要发的通知(通知要有时间地点，请求在各个学院等信息，);

2、发通知和晚会策划书给大一各班负责人和部门负责人处

3、到各宿舍派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本晚会并让他们咨询。

4、网络宣传，定时到本校各相关q群发信息，并让所有人都收到本晚会的

飞信(包括晚会当天还要提醒同学们去看晚会)。

节目准备工作(12月14-12月27)：：

1、节目的收集，定期和和各班各部门负责人联系，请求他们加大力度宣传和动员，各委员要及时了解身边同学报名情况;

2、考虑到节目不够的情况，文娱部要想出不少于三个节目;

3、晚会共120分钟，节目最多占用80分钟，所以中间互动环节必不可少，还要考虑40分钟的互动，暂定为有奖问答和有奖游戏;

4、各节目的排练，文娱部要派人跟踪指导，登记好他们所要的幻灯片内容、音乐，及时发给编辑部制作和准备，他们所要道具服装也要尽力帮忙准备(原则上他们自己准备);

5、12月25日前，节目策划小组要定出晚会的节目单包括互动环节的节目，并模拟出晚会的情景，主持稿也要发给主持人，同时向师兄师姐报告并请求指导;

6、12月27日大彩排，订于财院礼堂，邀请学长学姐，要求跟正式演出效果一样，包括灯光、音乐等要跟上;

7、总结彩排，修改细节，同时现场布置方案也要出来;

场地的申请：12月25号前要申请包括彩排，演出两天

8、大致时间安排如下：

12月1日——12月35日节目申报时间

12月10日(周日)节目筛选时间

12月12日(周二)节目负责人开会

12月23日(周三)彩排前最后一次协调会

由__老师召集相关职能部门进行统一部署。

12月25日(周五)14：30进行第一次彩排。

12月29日(周三)18：00第二次彩排。

12月31日(周五)19：30晚会准时举行

嘉宾的邀请：

1、校领导和前两会负责人，初拟是：__书记，__老师，王玉，夏青，莫玉，艾华。

2、12月23号发邀请函;

3、具体细节可向历届负责晚会活动策划的学长学姐们请教

物品的准备：1、宣传单(宣传阶段)，邀请函(12月23日)，节目单(12月25日)

2、所有物品(包括现场布置的用品)，奖品和必须药品在12、13、14号准备好;(有表出来，在那里买，谁买，买多少，买到统一放在哪里，并索要发票)

3、现场布置：开始前的几个钟头，根据布置方案进行。(包括，桌子的'摆放，商家宣传海报，气球等)

4、从彩排到演出，对各节目的道具和服装要跟进和协调;

5、礼仪服准时到位。

晚会开始：1、主持人介绍本晚会、嘉宾、晚会流程;(晚会开始前一刻把最终到场的嘉宾送到主持人手上)

2、领导发表讲话，赞助商鸣谢;

3、根据策划小组安排的节目进行演出;(具体要等节目出来，现在初步安排是5节目+1游戏+5节目+问答和游戏+5节目)

4、互动环节，主持人宣布游戏规则等;

5、奖品的派发，务必调起现场的气氛;

6、主持人适时提醒观众安静或动起来;

7、晚会最后，邀请__领导发表讲话并对节目进行颁奖仪式;

晚会的奖励，共评出一等奖一名，二等奖二名，三等奖三名，优秀组织奖、纪念奖等。对选送学院及相关人员将以现金、奖品、证书等多种形式进行嘉奖

8、鸣谢商家，宣布晚会结束，主持人安排退场秩序，时刻提醒观众要保持秩序，不要拥挤，并请求学生会会成员留下帮忙清理现场;

九、经费预算

嘉宾用水一箱：50元气球和打气筒：50元

晚会横幅:200元奖品：750元

宣传单(1000张)+嘉宾牌+邀请函+节目单(600张)=750元

荧光棒、哨子、现场装饰等物品：300元备用：300元

共约：2400元

十、任务及安排：

1、宣传单，通知，节目单的制定，幻灯片音乐准备：校学生会编辑部;

2、发通知及上各宿舍宣传并被咨询和物品的准备：公管部;

3、经费的获取及跟外联部赞助的跟进：邹文龙，孙木桂

4、晚会节目策划小组及各节目的指导等：文娱部负责组织

5、场地的申请和邀请：校学生会记者团

6、主持人

主持人对于晚会的气氛等起着至关重要的作用，我们将在全校范围内进行公开招聘，严格把关，确保主持人的综合素质和业务能力。

7、嘉宾：请求学习部的帮忙

8、现场操作仪器，灯光设计等：请求专业老师进行技术支持

9、安排礼仪小姐的培训和礼仪服的租借：文化部

10、主持人及主持人稿子：编辑部安排

11、现场秩序的维持：请求纪检部和社会实践部的帮忙

12、现场照相：跟社践部沟通，最好弄部摄像机来

13、在学校新闻网发稿，详细全面的介绍本次活动：编辑部

附录1：

1、晚会的冠名权

独家冠名特约：冠名属于唯一商家，含宣传单、嘉宾邀请单、晚会现场喷绘、主持人开场报幕注明(说明)冠名商家【__特约2010年江苏技术师范学院元旦晚会】并加上贵商家的LOGO。在猜字游戏中会有商家的名字或者贵商家的主要产品。

要求：商家需提供4000元的赞助

2、晚会协办单位

挂名权：宣传单、嘉宾邀请单、晚会现场喷绘、活动回顾帖、主持人开场报幕将注明(说明)贵商家的挂名资格。在猜字游戏中会有贵公司(商店)的名字或者公司(商店)的主要产品。

要求：商家需提供2000元的赞助