# 元旦活动策划方案

一、活动主题：中国梦我的梦

二、领导小组：组长：范小华

副组长：周朝平方爱平卢冰芳陈剑辉

组员：魏长兴裘德良柯昌海许涛林冰冰张艳杰杨铮滕晓露陈勤生

三、活动目的：不知不觉我们一个新学期的校园生活已经过去4个月了，在这4个月中。我

们从不相识到相识相知，在这中间我们有着许许多多的故事。__年即将过去。__年的钟声即将敲响。也为了进一步推进我校文艺活动的蓬勃发展，丰富校园文化生活，活跃学习氛围，给同学一个真正展示自我风采和勇气的舞台。

四、主办单位：福州金桥学校。

五、活动对象：全体师生，校领导

六、活动地点：校大操场

七、活动时间：__年12月29日(暂定)

八、活动流程

报名时间：即日起至12月8日选拔时间12月12-19日

节目准备工作(11月27日-12月25日)

1、节目内容的收集，小学部卢校长负责,初中部许涛负责,高一裘德良负责,高二魏长兴负责。

2、任务安排：小学部4个，初中部4个，高一5个，高二3个(初三、高三除外)音乐组2个。团委学生会1个。小学部、初中部、高一年段、高二年段教师各一个节目，一展教师风采。

3、节目的筛选

(1)第一次筛选(12月11日)(2)第二次筛选(12月18日)(3)第一次彩排(12月24日)(5)第二次彩排(12月26日)

4、12月26日前，节目策划要定出晚会的节目单。团委完成主持稿。

5、彩排场地：春聚楼5楼

6、嘉宾邀请：12月24日(宣传部)八、晚会开始

1、开场舞(开门红)

2、主持人介绍本晚会嘉宾，并宣布晚会开始(晚会开始前一刻把最终到位的嘉宾名单送到主持人手上)3、领导发表讲话

4、根据策划部的安排的节目进行汇演

5、宣布晚会结束，主持人安排退场秩序。时刻提醒观众要保持秩序，不要拥挤，并请学生会成员留下帮忙清理现场。

6、整体流程;

18:50观众入场完毕——会场一切准备工作就绪。

19:00开场舞——主持人宣布晚会开幕——领导致辞——正式进入节目演出及现场活动——主持人宣布晚会闭幕——观众退场(工作人员留下)

九、工作人员及工作安排

(1)第一项目组：德育处

任务：确定晚会邀请的嘉宾并且及时送出请帖，负责邀请嘉宾代表队晚会的举办给于评价。负责把所有嘉宾迎接并安排工作。

(2)第二项目组：音乐组

任务：①完成节目收集，筛选及前期的排练彩排工作。

②负责节目编排及晚会全流程的衔接

③准备好晚会所需的一切服装道具

④主持人的确定(3)第三项目组：总务处

任务：①利用海报横幅，等方式开展宣传

②负责晚会现场布置

(4)第四项目组：后勤组(体育部)

任务：①负责会场后勤保障

②疏导观众进退场，维持会场秩序

③晚会期间负责会场纪律维持以及处理紧急情况

(5)第五项目组：舞台组(宣传部文娱部)

任务：①负责晚会期间舞台设备及所有节目所需道具全部到位。

②负责晚会演员的服务工作

③负责晚会灯光及幕布

(6)第六项目组：纪律组(体育部)

任务:①负责现场秩序

十、安全与秩序

一、会场纪律

1、不得向台上投掷任何物品

2、不得在会场大声喧闹，谩骂他人

3、禁止在会场上吸烟，不乱扔垃圾，不制造垃圾

二、安全与措施

1、工作人员提前准备，检查好会场设备，防止意外发生。

2、所有人进场应有序到指定区域，以避免现场发生拥挤状况

3、麦克风发生故障，工作人员要预先准备好备用麦克风，随时替换

三、工作人员守则。

1、及时到达自己的岗位，认真完成指定任务

2、工作人员态度端正，言行举止得体文雅

3、工作人员在工作时，手机应调成振动，以免打扰到表演者的演出

十一、奖项设置

一等奖——(一名)

二等奖——(二名)三等奖——(三名)