# 简单版园林养护合同

甲方：

乙方(分包单位名称)：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据甲方与建设单位签订的雄县污水水处理厂土建工程施工总承包合同，双方就本建设工程劳务施工进行协商并达成一致，特订立本合同。

1.工程概况

①工程名称：

雄县污水处理厂厂区绿化工程

②工程地点：X县亚古城村东

③工程内容：厂区绿化工程

2.承包范围：

3.工程工期46天

①开工日期：20x年5月15日

②竣工日期：20x年7月1日

.工程质量

①乙方按照工程施工图纸、施工说明书及相应的施工技术规范要求进行施工，符合总承包合同的质量标准，并接收甲方代表、建设单位、监理单位的监督检查。

②乙方必须按照甲方编制的总体施工组织设计和设置的质量控制点进行施工控制。

③质量等级：

5、安全：甲乙双方必须签订施工安全协议，且严格执行。

6、承包方式：包工包料

7、双方责任

甲方责任：

项目经理的姓名：职务：

①开工前提供施工用水、电源接口;

②开工前提供施工图及有关技术资料;

③开工前做好总包工程施工组织设计，并向乙方交底;

④负责审批进度计划和施工方案;

⑤开工前或分阶段向乙方提供材料、设备。

⑥负责监督乙方施工质量和施工进度。

⑦负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。

⑧办理与业主的工程预(结)算。

⑨按分包合同的约定向乙方拨付工程款。

⑩其它责任：提供乙方施工人员的住宿场地。

乙方责任：

派驻本工程的负责人的姓名：徐永进职务：项目经理①服从甲方的统一管理、指挥和调度，接受甲方业务部门的检查和监督;

②精心组织施工，确保分包工程的施工进度、质量目标的实现;

③做好施工现场的安全、保卫、消防工作，具体执行双方签订的《施工安全协议》;乙方安排保卫人员对施工现场内的机具及施工材料进行保卫，如有丢失损坏，由乙方承担责任。

④做好施工现场的环境保护工作，对施工现场的化学危险品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效控制，做好文明施工工作;

⑤在施工中发生质量事故，应当及时采取补救措施，并及时向甲方报告。并承担由于乙方原因造成的费用损失;

⑥乙方施工人员必须按规定持证上岗，并报甲方审查批准;

⑦乙方在施工过程中必须维护甲方名誉，不得有任何损坏甲方的语言和行为;

⑧施工中乙方应严格遵守甲方的有关安全生产、环境保护、质量管理等方面的各种规定，接受甲方监督;

⑨乙方施工人员必须按照甲方要求统一着装，费用由乙方负责;乙方施工人员自身防护用品、劳保用品由乙方承担。

⑩按照甲方要求设置专职安全员负责本方施工人员的安全教育，作好安全防护，接受甲方安全管理人员的检查和监督。

⑾其它责任：负责本方施工人员的食堂和吃饭。

⑿接受甲方每月有关安全、质量、进度、文明施工等方面的考核评分，并按照甲方要求进行整改，每扣罚1分，罚款100元;工程竣工后，整体评价满意的，甲方将全部或部分罚款作为奖励给分包人。

8、材料和施工机械供应

9、工程竣工

①工程具备竣工验收条件时，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方报请验收。

②甲方收到竣工验收申请后3天内进行初步验收，并给予认可或提出修改意见。乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用;

③甲方初步验收合格后，由甲方在总包工程竣工验收时将此工程一并交建设单位验收。若因乙方分包工程施工使总包工程不能通过竣工验收的，乙方应积极返修，并承担修改的费用。

10、工程结算

①工程造价：壹拾肆万伍仟伍百贰拾捌元整

②结算方式：第一次工程款拨付5万元，第二次拨付4万元，第三次拨付5.5528万元。

③支付方式：甲方或建设方直接拨入乙方账户。

④施工用水电挂表计量，按实际发生的费用在结算价款中扣除。

⑤以上价格中均包括税金。

乙方按照甲方要求提供发票，税金由乙方据实负担。

11、工程质量保修

①工程质量保修范围和内容：乙方施工范围内的全部内容

②质量保修金额：工程造价的5%

③工程质量保修期限：依据甲方与业主签定的合同中保修期限实施。

12、违约责任

①施工中，乙方施工进度、质量等不能满足甲方或业主的要求，甲方有权解除合同，更换队伍，由此造成的损失由乙方承担。

②因乙方原因不能按约定的工期或甲方要求的关键节点完工的，每拖延一天，应向甲方支付10000元的违约金;违约金仍不能弥补甲方损失的，乙方应按实际损失补足。

③因乙方原因使工程质量达不到合同约定的质量标准的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延，并赔偿由此给甲方造成的损失。

④因乙方原因未做好施工现场的安全、保卫、消防、环保等工作而发生的损失由乙方承担。甲方对乙方违章作业、违章指挥造成质量失控或引发安全事故的行为和不服从甲方管理的行为有权甲方管理规定进行处罚，罚款可从当月工程进度款或工程结算款中扣除。

⑤因甲方原因造成质量、安全问题和工期拖延，由甲方承担责任和经济损失。

13、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，双方均可向雄县人民法院起诉。

14、其他

①本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，建设方一份

②甲方与建设单位签订的总承包合同是本合同的执行条件之一，本合同未尽事宜双方另行协商或参照总承包合同相关条款执行;

③GF—1999—0201《建设工程施工合同》(示范文本)中的通用条款是本合同执行条件之一，本合同未规定的，执行通用条款;

④本合同自双方签字盖章之日起生效，在全部工程竣工，办理交工验收保修期满工程款结清后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日