# 外墙装饰劳务合同范本

甲方：

乙方：

为了适应市场经济发展的需要，完善企业管理制度，明确双方的权利和义务，互相配合，促进安全文明施工，使工程能按期、按质完成，经甲乙双方协商，将工程顺利进行，特签订本协议书：工程名称：

工程地点：

包工项目：

一、包工内容及价格：

1、甲方将的外墙饰面砖工程分包给乙方施工。包工内容：外墙、梁、柱面、窗头板、空调板、阳台压顶、线条的饰面砖及外墙部分的梁面板面做水泥砂等。

2、先拉线抹底灰后再安装门窗框(补门窗边的工不另计工);

3、贴面砖内容包括：拉线，打钉，所有贴砖的墙面都打毛、挂铁丝网;打灰条、抹底灰，底灰末干硬前上水泥浆打磨，抹灰前墙面淋水。阳台内、天面排架搭拆，外排隔层铺排;场内材料的人力车水平运输和井架的垂直运输;砂浆现场搅拌和砂过筛;清理掉下窗头、线条上面和地板上的灰、每天下班前清理排栅脚下的灰，灰渣运到楼下指定地点堆放。

、甲方提供斗车、灰桶、输水管、钢铲、灰尺、灰桶、擦板，胶丝线、瓷砖锯片、海棉;乙方自带瓷砖机、手锤。

5、甲方提供厨房、柴火，炊具给乙方，碗筷乙方自理。

6、墙面贴45×90mm纸皮砖，不分线条和墙面按实贴面积统一价格元/平方米。

7、天面的斜屋面扫稠水泥膏一遍，随扫随抹1：2.5防水水泥砂找平用灰匙压实，淋水试验保证不漏水后用1：3水泥铺面瓦，每平方元(按实做面积，包搭排架和运送材料)。

二、包工结算方式及付款办法

1、每月按工程进度80%预结一次工程量(底灰占进度35%)。

2、单栋工程完工后，乙方提前2天通知甲方进行现场丈量核实工程量，双方签字确认工程量，扣除己付乙方进度款和相关的费用，20天内把工程款付95%，余款本项工程竣工验收符合本协议要求，按相关顺序办理手续结算，扣除已付乙方进度款和相关的费用，30天内一次付清全部工程款。

3、属于乙方原因造成返工的，返工部分不计算工程量，造成浪费的，视情况适当扣除材料费。

、乙方包工内容、质量必须符合本协议第四条要求，经有关人员验收办理手续后才算为完成，最后按规定办理结算手续。

三、包工工期及规定：

1、本项工程从2012年10月18日开始放线，其中铝窗安装7天，到2012年12月20日完成，共计工期52天。

2、超期5天按总工程量41.5元/㎡结算，以后每延期5天按总工程量减少0.5元/㎡如此递增，反之提前5天补0.5元/㎡，每提前5天按总工程量增加0.5元/㎡。

3、如乙方无能力履约、严重影响甲方的工期、质量、安全、效益时，甲方有权终止本协议，辞退乙方，乙方自己造成的损失全由乙方负责。若遇下列情况工期可以顺延，但要甲方签字才有效。

A、在施工期间停水、停电4小时以上造成乙方停工的。

B、建设单位变更图纸增加工程量的。超150IIl2增加一天工期。

C、甲方原因造成停工待料的。

D、因台风、暴雨不能施工的。

四、项目工程质量技术要求及其它实施细则

1、工艺流程：排砖模数→挂线找平拉直通线→打钉钉网筛砂→搅拌砂浆→墙面浇水→分层抹底灰底灰末(干硬前上水泥浆打磨)→分缝弹线→贴面砖→填缝→扫水湿纸剥纸→清理补管洞→清洗瓷砖面→自检→验收。

2、墙面底灰超厚时要分两层抹灰、第一层不能抹平要留糙面，待硬结后才抹第二度灰;底灰末干硬前上水泥浆打磨，灰底必须平整，不得有空鼓裂纹，弹出控制线，贴面砖时提前一天淋透水，上水泥胶要用短尺拖平，用胶丝弹线，间距不能大于三联砖，撑握好粘贴时间，水泥胶底不能过于干硬也不能太稔，(硬了容易产生空鼓，稔了难找平)，纸面不得上水泥胶，用水泥水打湿两遍湿透后才撕纸。

3、工程质量要求：按图纸和甲方要求贴分色砖，根据面砖的规格进行排砖弹线：不能贴小于半块砖;用水泥浆填缝压实，缝宽度一致：线条顺直、表面平整洁净，用2米直尺检查平整度不大于4mm;线条、窗头板宽度在300以内做成鹰嘴，300以上的贴一块小砖滴水线，窗台斜水外排，贴完砖面要比内抹灰面低5毫米，阳台、女儿墙斜水内排，压顶、窗台板清理浮灰扫稠水泥浆抹湿砂浆后才贴面砖，压顶、窗台板不得做干水泥砂，发现做干水泥砂罚款200元1处。

五、安全、纪律要求及奖罚规定

1、进入施工现场必须戴安全帽不得穿拖鞋，违者每次罚款20元。

2、提升架内严禁载人上下，违者每次罚款50元。

3、同时在机架平台工作不得超过三人，堆载重量不得超过100公斤，违者每次罚款30元。

、乙方代表原则上要跟班作业，因故不能来上班应向甲方请假，违反一天的罚款50元，其余照此类推。

5、故意刁难甲方管理人员和不执行甲方提出的合理要求，违者每次罚款50元。

6、严禁乱丢饭菜影响环境卫生，违者每次罚款20元。

7、严禁在工地争吵、打架、聚赌，违者每人每次罚款50元，屡教不改报当地派出所。

8、严禁偷用其它班组的工具、用具，违者每次罚款50元。

9、乱丢公共物具、破坏公共财产照价赔偿。

10、乙方必须严格按施工规范规定进行操作，违反规范规定进行操作发生的一切工伤、质量安全事故责任自负。

六、甲、乙双方责、权

(一)、甲方

1、劳动保护用品及社会福利医疗保险已包在包工单价内，由乙方自行办理。

2、及时向乙方进行技术交底。

3、按以上规定及时进行结算和付款。

、如乙方无能力履约、严重影响甲方的工期、质量、安全、效益时，甲方有权终止本协议，辞退乙方，乙方自己造成的损失全由乙方负责(余下20%工资抵作损害甲方的赔偿款)。但不得无故辞退乙方。

5、配合乙方把工作做好，属于自己责任的要以第一时间为乙方解决。

(二)、乙方

1、严格遵守本协议。

2、乙方代表负责与甲方办理一切业务，并非乙方代表授权委托在经济来往上甲方不予接洽办理。

3、乙方代表组织的生产工人必须自行资审，组织的工人要有相应的安全知识、专业技能。要自行岗前教育，技安交底。用人不当的要自行清退，要造工人名册，一式二份，各执一份。不是当地人要到派出所办理暂住证。

、有权催促甲方履约，属甲方原因造成乙方损失的要合理补偿。

七、附则

本协议一式三份，甲方二份，乙方一份有效期从签订起生效，到乙方如约完成包工任务、甲方付清乙方包工款时止协议自动失效。

本协议若有未尽事宜，须经双方代表协商补充，补充协议与本协议有同样效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日