# 简单钻机租赁施工合同

甲方：

乙方：

为了顺利完成旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并结合本工程的具体情况，为明确双方在桩基础施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，签订合同如下，双方必须共同遵守：

一、工程地点、名称、任务、要求和工期

1、工程名称：

2、工程地点：

3、任务和要求：按设计施工图及规范要求完成桩施工任务。

4、承包方式：只承包人工及机械

5、承包内容：施工的旋挖桩机械设备，旋挖成孔、清孔，取芯、钢筋笼制作、安装，砼浇灌一次成型，(补桩、破桩由甲方负责)，渣土机械上车(不含施工水电费及挖孔的土、石方、泥浆清运及税费)，单价包干，乙方无条件完成甲方施工图内容(注：甲方负责材料费)。

4、工期：共同商定。从正常施工时间起，日历天完成施工任务。若遇下列情况之一者，则工期顺延：

(1)因甲方有关手续不齐备;

(2)因甲方或设计院变更设计增加工作量;

(3)因停水、停电造成不能施工;

(4)因连续下雨(白天时间超过4小时以上无法施工)和人力无法抗拒的自然灾害或无法克服的困难因素影响;

5、变更设计所增加的工程量及费用乙方据实向甲方收取。

6、由于甲方工程款没按合同要求及时拨付到位，而影响工程进度，甲方承担其损失、且工期顺延。

二、甲方职责和经济责任

1、负责施工场地的三通一平一排(排水)，场地满足重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。水电供应至现场。解决设备、原材料、构件的工作、堆放场地，保证施工用水、用电，道路畅通，因不能满足施工要求而采取措施其费用甲方承担，水电费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。及时组织本工程使用的材料至施工现场。甲方提供塔吊。

2、提供设计图纸三份，地质资料一份，若未提供或资料不准确时，造成以下损失承担全部责。(负责施工场地周围建筑物，地下电缆及地下管道的安全，如需特殊保护所有费用由甲方负责)。

3、办理相关开工手续及前期的准备工作并具备开工条件，施工现场甲方提供40㎡的活动房两间，作为乙方办公场所及材料库房，负责提供乙方人员住宿。

4、负责确定桩的放线定位及复测并提供建筑物的定位、水准点和坐标控制点，负责及时清运旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的收集、整理。

5、甲方指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、安全、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，根据《城市管理条例》，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并承担相关费用。

6、甲方配合协调好现场相关单位的关系，确保乙方正常施工。若因甲方原因造成停、窝工，影响施工，应顺延工期并承担乙方直接损失的相应费用，计算费用付给乙方，停、窝工天数以双方记录为准。

7、按合同规定支付工程进度款及办理工程结算与付清价款。

8、应及时提供合格的施工材料(钢筋、商品砼等)，并具备有相关手续，确保施工的顺利进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责向混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不准确的责任由甲方负责，并送至孔口，由乙方负责灌桩。

9、甲方应定时对乙方工程进行检查、监督、验收，对工程提出整改意见，乙方必须认真整改执行。

10、乙方按设计、甲方要求的桩径成孔故混凝土超量由甲方负责。

三、乙方职责和经济责任

1、认真组织好施工，确保施工有条不絮地进行。

2、负责组织工程技术人员和施工人员按设计图和有关现行规范精心施工，确保工程质量。

3、乙方负责成孔，同时乙方负责机械设备维护保养，保证设备正常施工，并向甲方提供进场机械的相关资料。

4、接受建设单位、监理、质监站对工程质量的监督检查。

5、加强施工管理，教育职工遵纪守法，做到安全生产，文明施工。

6、负责指派同志联系配合施工，协调解决工程中有关问题。

四、工程价款及付款方法

1、从自然地面至井底标高按实际计算工程量。

2、甲方每壹米壹立方以上的桩径均按承包单价：310元/?(大写：叁佰壹拾元整)，另外甲方支付乙方桩径每壹米不足壹立方米的按壹立方米计算单价,支付施工劳务费(税收、材料费全部由甲方负责并包括泥浆材料)。

3、付款方法：按当月完成实际工程量价款的80%(含签证工程量价款)支付，余款待甲方检测合格后一次性付清。

4、进度款支付方式：以现金支付或转账，乙方只提供收款收据不提供发票费用。

五、质量要求：验收合格。

1、必须严格执行国家现行施工及验收规范、标准、规程规定要求施工。

2、乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸及设计变更有关规范施工;对甲方、监理单位等有关人员提出的质量问题必须积极组织人员积极整改，若因乙方原因造成桩基质量问题应会同有关部门采取补救措施，其费用乙方自行承担。

六、安全责任：

乙方施工前应制定安全措施，对劳务人员进行安全教育，施工中必须严格遵守安全操作规程，确保施工安全。因乙方原因在施工期间发生安全事故，造成人员伤亡及财产损失时，由乙方负全责。凡在公路、居民区等附近区域施工，甲方必须设置施工安全员和警戒线，并确保公路正常通行、居民区内人员财产不受损失，否则责任由甲方自负。

七、其它事项：

1、本协议未尽事宜，可定补充协议。

2、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

3、本协议签字生效，工完帐清失效。

4、由于地勘报告与实际地质情况不符或特殊情况发生，乙方设备进场后，无法施工，甲方应同意乙方及时撤场，并结清工程款，剩余工作量由乙方安排其他机械设备或其它施工工艺施工，单价参照本合同执行。

5、当本工程停建，甲方应及时为乙方办理结算，并承担乙方部分经济损失。

6、施工中特殊情况双方协商解决。

甲方单位代表：

乙方单位代表：

年月日