# 电梯设备订购合同最新

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

甲、乙双方经友好协商，双方依《中华人民共和国合同法》之规定，就甲方向乙方购买电梯设备事项，达成以下协议条款，以兹双方共同遵守。

第一条基本事项

1、甲方指定乙方为四川巴中南龛坡巴国城项目唯一电梯供应商，负责本项目所有电梯的生产、安装、调试及售后服务工作;

2、乙方根据甲方要求，以优惠的价格向甲方供货;

3、乙方向甲方供货的电梯品牌为：EMISON;

4、本项目一期面积预计210万平方米，电梯设备总金额预计3000万元(具体金额及数量以实际设计及建设进度为准)。

5、本合同电梯供货分批进行;

第二条价格及货款支付方式(甲方以电汇或转帐方式支付)

1、本合同总价预计人民币3000万，以每批次安装、验收合格结算(一批次电梯共计28台)具体型号、参数为准(电梯价格是指电梯设备价、运输费、安装调试费、质检费、税费的总价)。

2、甲乙双方签约后甲方付给乙方定金Yl00万元(于一批次进场飞霞阁时付30万元，二批次进场再付70万元)。

3、甲方于每批次设备交货日前50日与乙方确认本批次供货数量、型号、参数并确认，甲方以附件的方式与乙方签订本批次供货确认书。

4、每批次电梯到货安装完毕验收合格后3日内，甲方付清本批次电梯款项的97%，剩余3%的款项无质量问题一年(12个月内)付清。

5、甲方应于合同生效后三十日内根据所需发票种类向乙方提供开具发票必需的开户银行、帐号、载号，乙方在收到上述资料及合同的全部款项后，向甲方开具税务发票。

第三条设备设计、生产及交付

1、乙方所提供的电梯须是全新的，其设计、制造均须达到中华人民共和国有关电梯制造与安装的国家标准的要求GB7588—20_《电梯制造与安装安全规范》);

2、乙方在收到本合同第二条第二款之全部款项及经双方确认的布置图后开始进行设备设计及设备生产。生产周期40天;

3、设备预计于年月日前交付;甲方必须在设备交付日期三十天前以书面形式与乙方就实际交货日;

4、设备交付地点为：巴中市南龛文化产业园

5、乙方应当按照适合于公路以及铁路运输的要求对设备进行适当的包装。设备在运输途中交付甲方前发生之不可预见之风险由乙方承担;

6、自设备交付之日起8个工作日内，甲乙双方共同检验设备的装箱数量和包装状况，并由甲方签署有关设备的装箱数量和包装状况确认单。

第四条乙方之权利、义务

1、乙方应当依本合同(“技术规格”)所列明的标准设计和生产及甲方所需要的设备，并依本合同规定的时间和地点以及交付的方式交付给甲方;

2、乙方自收到甲方建筑土建施工图之日起一周内，提供四套布置图供甲方选择和确认;

3、乙方保证按照国家标准使用先进的科技和专有技术生产设备;

4、设备的质量保证期为当地质量技术监督局签发验收合格证书之日起12个月。在质量保证期内，如果证实设备存在制造缺陷，乙方应负责免费纠正缺陷。

第五条甲方之权利、义务

1、甲方应依本合同的规定支付货款和接受设备;

2、甲方应自收到乙方之四套布置图之日起一周内，对布置图进行盖章确认，并将已经盖章确认的二套布置图交付给乙方;

3、如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，则甲方应在发现缺陷后的两周内以书面形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因引起，乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

第六条违约责任

1、本合同电梯的安全和质量由政府法定电梯质检部门进行检测验收，该部门出具的检验报告为甲方索赔的唯一有效依据;

2、任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价百分之三十(30%)的违约金;

3、除不可抗力原因外，若甲方未能依本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期付款违约佥，其计算方法是：每延误一周(不足一周的按一周计)，违约金为延误部分金额的千分之三(3‰)。如果付款延误超过五周，则乙方有权视甲方为单方面终止合同;

4、除不可抗力原因外，如果乙方未能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期交付违约金，其计算方法是：每延误一周(不足一周的按一周计，违约金为延误部分金额的千分之三(3‰)。如果付款延误超过五周，则甲方有权视乙方为单方面终止合同。

第七条不可抗力

1、不可抗力条件：政府相关部门公布的战争、群体罢工、七级以上地震、十级以上台风等;

2、任何一方对于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担违约责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四日内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

第八条争议解决

1、因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，该争议交由合同签约地人民法院依法裁决;

2、诉讼费用(包括律师费用)由败诉方承担;

3、本条款在合同终止或合同归于无效后仍然有效。

第九条附则

1、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力;

2、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

第十条其他

1、根据本合同由乙方提供的任何软件应属于乙方或其他相关的软件提供者的财产，甲方仅有非独占的且不得转让的产品使用权，并且不得进行任何形式的复制、修改或允许任何第三方占有、使用、复制或修改。

2、本合同为双方之间的完整协议并替代双方先前所有书面或口头的磋商、报价和协议。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日