# 文艺晚会策划范文精选

一、整体情况

晚会主题名称：农学系第三届“丝路情绿原梦”文艺晚会

演出时间：20__年12月11日(星期六)19：30—22：00

演出地点：河西学院音乐厅

主办单位：河西学院农学系

工作组委员：农学系团总支、学生会全体成员

工作组组员：农学系学生党支部所有成员，08级、09级、10级各班团支书、班长及青年志愿者。

组织机构

顾问：刘玉环吕彪武治昌

总策划：张爱萍李静曹亚斌

策划：朱秀红张磊学王世凯高菡火泽惠

前台总监：李建斌

前台监督：杨永菲

后台总监：赵文卓

后台监督：张学凯

主持：穆帅李梦桃辛亚雄刘亮(第三次彩排定)

联络：张立鑫刘艳蓉

宣传：罗煊

礼仪：杜丽

纪检：赵刚

服务：狄丹

舞台：唐玉飞

灯光：王晓明

音响：张学凯

二、项目组

协调组

组长：曹亚斌(15009366808)

副组长：张磊学(15025875677)

组员：朱秀红高菡王世凯火泽惠

任务：

1.负责本晚会的总体策划的制定，审核及承办单位的实施细案;

2.负责整个台晚会严密统筹、协调、组织、链接工作;

宣传组

组长：罗煊(15294005993)

副组长：狄丹

组员：全体宣传部、编辑部干事、10级入党积极份子

任务：

1.负责对晚会进行前期、中期、后期的宣传促销工作，并整体规划，设计整合，做好前期的炒作宣传;

2.每次彩排时的海报(注意形式上的美观)、简报等宣传工作;

3.12月6日完成晚会宣传板2块、条幅3条、卡通海报10张(南5张、北区5张);

4.12月8日条幅、电子屏、展板(2块展板，其中1块为组织机构，另为节目单)、海报等宣传工作完成。

5.12月10日前向校园广播站提供稿件至少3篇，宣传“思路情绿原梦”晚会主题及意义。

6.12月5日前网络宣传开始，建立农学系第三届“思路情绿原梦”博客、贴吧等，探讨学农、爱农及晚会事项等。

7.负责商家所有的宣传工作(挂条幅、发宣传单等);

8.晚会演出期间对会场领导、主持人及各个节目的不同角度去摄相。

9.晚会结束后将相机照片拷入农学系团总支电脑整理。

10.负责晚会期间的另加宣传工作。

节目组

组长：火泽惠(15025870931)

副组长：赵文卓(15293606559)

组员：文艺部干事、各班文艺委员

任务：

1.负责所有晚会文艺节目彩排(11月27日、12月4日、12月11日走台);

2.12月5日之前将晚会节目单报到团总支办公室打印;

3.12月10日前督促落实各班节目所需的演出服装(各班班长、文艺委员);

4.12月10日前联系好演员化妆单位，保证演出的化妆问题(各班文艺委员);

5.12月10日前督促落实好节目所需道具(各班文艺委员)

6.12月11日18：00落实所有节目，准备到位(服装、化妆等)，分别在第一、二、三准备室等候，其中第一等候室前5个节目，第二等候室5—10，第三等候室10—16(第一等候室保证三个节目以上);

7.演出期间组织好各个节目的准备、出台工作，使每个节目顺利的出场、退场。(赵文卓)

8.演出期间专门派1~2人负责每个节目准备室的所有事务(出场时间、财物保管)

剧务组

组长：朱秀红(15095647201)

副组长：杨永菲阚飞张立鑫狄丹

组员：组织部、实践部、社团部、编辑部全体干事、09级入党积极份子、安全保障组全体成员

任务：

1.12月3日以前准备好设计方案并列出所需物品的清单交于采购组等

2.12月11日演出期间节目所需道具的搬运

3.12月11日12：00前完成舞台布置。

4.12月12日演出结束后布置会场用品的收回。

安全保障组(机动组)

组长：王世凯(150959647055)

副组长：李建斌(18794916349)

组员：纪检部干事、08级入党积极份子

任务：

1.负责引导入场、疏导退场，6：50准时进场;

2.加强楼道道巡查，做好道路疏导，减轻人流过往压力，确保音乐厅内走道的通畅，争取严密的防范措施，杜绝各类事故发生;

3.负责消防安全工作;

4.负责整个节日活动的电力供应保障及维护;

5.负责演出期间会场纪律的维持。

6.12月11日18：00之前协助剧务组工作。

7.处理会场发生的紧急情况。

礼仪组

组长：高菡(13689484644)

副组长：杜丽(18709364103)

组员：女工部全体干事、礼仪队全体成员

任务：

1.12月10日之前准备好主持人的形象设计、台词及节目串词。

2.12月10日晚上之前挑选出10个女礼仪并借好服装。

3.12月11日晚会期间负责迎宾(4人佩戴迎宾带)及给主席台领导倒水(2人)。

4.12月11日晚会开始前分发给评委老师节目评分单，并在晚会结束后收回(2人)。

5.12月5日晚上之前填写好请柬并于12月8日晚上之前送完请柬(院领导及各个团总支办公室)。

后勤服务组

组长：王小明(15294005885)

副组长：刘艳荣(18709368842)

组员：生活部、学习部全体干事、08级、09级入党积极份子

任务：

1.12月11日14：00之前会场卫生的打扫(地面、桌子、凳子、前裙、舞台卫生)。

2.12月11日16：30以前送12壶开水到音乐厅。

3.12月11日晚演出结束后会场卫生彻底打扫(全体团学成员)。

4.保管好卫生暖壶等后勤用具。

5.演出期间专门派1~2人负责每个节目准备室的所有事务(出场时间、财物保管)。

6.12月11日16：00以前找3个节目准备室及换衣间(后勤组)。

采购组

组长：王世凯(150959647055)

副组长：赵刚(15294005965)张学凯(15294006780)唐玉飞

组员：纪检部、办公室、体育部全体干事

任务：

1.按时完成晚会一切物品的采购。

2.采购完毕后回归自己晚会组的工作。

3.保管并分配好舞台布置所需的用品及临时所需物品的采购。

4.罗列好所有购置的物品，专门成立财务管理办公室(活动室)、财务登记表、账本等。

联络组

组长：张学凯(15294006780)

副组长：帖丹丹(15095648332)

组员：办公室、秘书部干事

任务：晚会演出前及演出中负责策划组与各项目组之间的联络工作。

备注

1.各项目组人员的任务发生冲突时，要保障第一项目组任务顺利完成。

2.各项目组组长负责好本组的任务，有重大事务时找协调组商议。

3.各项目组组长对本组的副组长、组员严格考勤，作为班级和个人的期末综合考评。

4.各项目组现在正式成立并立即开始工作，完成任务后自动解散。

5.主持人要熟悉整个晚会的流程，每部分的内容如何操作。更重要的是及时更新信息(如流程的修改/节目改动/表演人员的更改/嘉宾(尤其是领导职务)的更改等)。

6.观众区域布置(演员进出口/观众人行道/工作人员人行道/嘉宾席位区，以及学生观望区)

7.根据场地反复模拟各项设备。

三、晚会流程

1.18：50观众入场完毕、会场一切准备工作就绪

2.19：30主持人宣布晚会开幕

3.领导致辞

4.节目开始

5.节目正式演出

6.节目结束

7.主持人宣布晚会闭幕

8.观众退场

9.所有团学干部全部留下清理会场

四、节目单：见附件1

五、面向对象

1、本次晚会主要面向全院教职工和学生。

2、届时，将邀请我院党政领导，各系负责人及学生会主席、各社团主要负责人，也热烈欢迎全院其他师生光临。

六、节目应急方案

1、台上一个节目演出时，其后的三个节目在后台(第一准备室)做准备，前一个节目由于各种原因无法按时演出时，下一个节目即时跟上

2、任意节目在演出过程中发生失误或无法顺利进行的情况时，由节目的领演人迅速组织演员重演此节目;若重演出现问题，则该节目立即退场，视具体情况决定其重演或取消

3、其他紧急情况发生，由协调组做决定，机动组负责处理。

七、附则

1、借用所需工具工作12月10日18：00完毕(节目组、剧务组、礼仪组)

2、舞台布置工作12月11日12：00完毕(剧务组)

3、换衣间服务人员到位12月11日18：00完毕(后勤服务组)

4、照相工作人员到位12月11日18：30完毕(摄影)

5、音乐厅进出工作12月11日18：45完毕(机动组)

6、各项目组的一切事务由本组组长全部负责