# 社区趣味七一活动方案书

一、晚会主题

以歌颂建党____年来中国共产党团结带领全国各族人民为民族独立、人民解放和实现中华民族伟大复兴各个时期涌现的先锋模范人物为主题，唱响学英模、扬正气、当先锋的主旋律。

二、举办单位

三、协办单位

四、演出单位

经研究，确定组织节目参加演出的单位有：____等19个单位。以上单位各准备1个节目参加演出。

五、表演形式及各时期先锋人物分配

各单位按照中国共产党建党以来十个不同时期(大革命时期、土地革命时期、抗战时期、民主革命时期、新民主主义时期、社会主义建设初期、“”时期、改革开放初期、中国特色社会主义建设时期、推动科学发展全面建设小康社会时抽签确定本单位所选时期，筛选当时具有代表性的先锋模范人物进行歌颂。节目的表现形式不限，但内容必须健康向上，富有时代精神。

六、时间安排

(一)5月4日上午9时30分，抽签确定各单位所选时期。

(二)5月8日上午下班前，各参演单位上报参加演出工作方案，同时上报参演节目名称、负责人、联系人等信息。

(三)6月11日至15日，对各单位参演节目进行初审指导。

(四)6月22日彩排。

七、组织领导

为加强领导，确保晚会顺利进行，成立20____年庆“七〃一”文艺晚会组委会。

组长：

副组长：

成员：

组委会下设办公室，办公室设在宣传教育科，由任办公室主任负责晚会的组织、协调工作，落实组委会的决定，并对参演节目进行审定。

八、责任分工

(一)组委会。

负责晚会所需材料、方案的制定和组织实施;负责检查督促各单位做好参演节目的编排、排练等准备工作;负责组织专业评委对各参演节目进行指导、审定;负责舞台布置、灯光音响调试;负责邀请领导嘉宾和组织观众观看晚会;负责撰写晚会主持词和晚会其他有关工作。

(二)文体局。

负责做好音响、灯光、舞台的服务保障和协调推荐工作。

(三)园林环卫局。

负责提供并摆放演出场地所需花卉，确保环境卫生清洁。

(四)广播电视台

负责主持人的推荐和晚会的录制。

九、有关要求

(一)加强领导，提高认识。

举办七一文艺演出是贯彻中央、省、市委关于组织庆祝建党____周年的一项主要活动，是为迎接党的十__大胜利召开营造良好氛围的重要活动，同时也是体现演出单位创先争优活动开展情况的一项具体工作，各参演单位领导要深化认识，亲自督导，并指定一名分管领导具体负责抓好落实。

(二)精心组织，确保质量。

各参演单位要搞好参演节目的配套保障工作，在财力、物力上加大投入，在人员、排练时间、排练场地上做妥善安排，为参演节目提供充分的支持，确保参演节目的质量，力争取得优异成绩。

(三)密切配合，履职尽责。

各有关部门要积极配合，不得拖延推诿、消极应付，要在场地环境、舞台搭建、秩序维护、节目指导、后勤保障等方面服从组委会的安排，为晚会提供方便和服务。