# 活动策划书模板下载

活动背景：

手语是聋人的语言，是聋人交际的工具，也是聋人与健听人沟通思想、传递信息的桥梁。

手语是一门语言、一项技能，同时也是一门艺术、一种文化，她能给人以美的享受。在一些国家，手语作为与聋人交际的工具和一种语言表达形式已为许多健听人所掌握，体现了这些国家对聋人的尊重、关爱和人文主义的精神，也凸现出了一个国家的文明程度。

随着我国社会主义建设地不断发展和社会文明程度的不断提高，构建社会主义和谐社会的不断推进，关心、关爱弱势群体已逐渐成为一种社会风尚，作为弱势群体中的聋人也正在越来越多地受到社会方方面面的关注，而更多的健听人学习和使用手语，为聋人构建一个无障碍的交流环境，将是一个非常好的途径。

我们是如此平凡的人，努力打拼各自梦想的同时拥有着小小的善良。只是期望哪天在街上车上商场里，看见生活在无声世界的朋友时可以用一点点指尖的温柔让他/她感到些许的温暖。在无声的角落里，还有许多遗留。伸出你的手，传递一份爱，让金色的年华，再也不会在静寂的空间里飘流。

活动目的：

1、为了让我校师生能够更加了解聋人、了解手语，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，同时也为我校广大师生提供一个手语学习和交流的平台，特成立浙江财经学院手语角。

2、通过活动，在校园内推广手语，让更多的同学、老师了解手语，学习手语，关注无声世界的朋友们

3、通过大家的活动及努力，在社会上产生一定的影响，使社会更加关注无障碍沟通、关爱听障人士。

活动主题：

大爱无声沟通无限

活动时间：

12月6日(周四)中午12:15

活动地点：

开角仪式安排在体育馆门口

发起单位：

北京博英通手语培训中心、北京大学爱心社、清华大学手语社等

主办单位：

浙江财经学院青年志愿者协会

承办单位：

浙江财经学院青年志愿者协会手语队

活动内容：

1、前期宣传：提前一天在西大门处张贴海报;

2、活动现场：分“手语角”开角仪式表演和互动游戏两个部分;

3、后期宣传：向《都是快报》、《城市假日》报社投稿;在浙江财经学院青年志愿者协会博客“青志博沙”、手语队博客上写活动感言和上传相关照片;

活动流程：

一、活动之前的准备工作：

1、邀请聋哑学校手语老师;邀请各二级学院青年志愿者(手语队)，

每个学院至少到场5人;

2、制作两张海报：一张活动预告周二时候贴在西大门口，另外一张

活动现场用;大幅手制喷绘：作为会场背景;用铁丝制作心型模

型;借活动黑板(用于张贴倡议书);

3、申请场地：西大门(用于海报张贴)和体育馆前;借音响、话筒、

桌椅;

、购买活动所需物品(详见经费预算)。

二、现场布置：(所有工作人员10:30到位)

1、吹气球(12人)500个，用胶布固定，围成一个心型(立式，

围住喷绘架);铺设红地毯(2人);架设隔离带(2人);张贴

倡议书(1人);

?/P

现场效果图

2、搬桌椅，设一个报名点(4人)

3、准备音响话筒和电线的连接，并试音(2人)

、在开角仪式开始前的一段时间向学生发放传单;

5、在11：50，对所有应到场人员(包括主持人，嘉宾，手语服务队

的负责人，参加表演的同学，青协会长、副会长，青协各部门的

人员)予与确认(3人)。

三、12:10活动准时开始:

第一部分：开角仪式

开角仪式12：10正式开始

1、主持人简单介绍“大爱无声沟通无限”活动，之后介绍到场嘉

宾(5分钟);

2、手语表演《和你一样》拉开活动帷幕(5分钟);

3、主持人通过台词引出聋哑学校手语老师，老师教大家如何用手语

表达活动主题“大爱无声，沟通无限”并简单介绍我国现在手语发

展状况;

、校团委领导讲话，宣布浙江财经学院手语角开角(同时礼花绽放)

(5分钟);

5、领导聘请聋哑学校老师为手语角专业老师，献花;(2分钟)

6、手语表演《隐形的翅膀》(5分钟)

7、(工作人员从后台推出活动黑板，上面已张贴倡议书)青协会长潘

长强同学宣读倡议书，倡议大家积极加入到学习手语的队伍中来

(手语老师同步手语翻译)(5分钟);

8、主持人台词引出手语队负责人苏子月同学对手语角的一些管理模

式进行简单的介绍(5分钟);

9、主持人串词收尾，第一部分结束(2分钟);

第二部分：现场互动及现场报名

同时

互动一：手语游戏(略)

互动二：现场教授实用手语(略)

互动三：手语老师与大家交流

现场报名：手语角将定期开展丰富多彩的活动，需招收部分固定学员

(报名表见附录)

宣传报道：

1、网络宣传：

在校菜园论坛专版发帖宣传活动;在青志博客进行活动宣传;在腾讯QQ

群组里进行相关的宣传介绍。

2、新闻媒体宣传：

邀请校财院新闻记者专访;同时也会邀请社会媒体，《都市快报》进行独

家报道;

3、在文化长廊橱窗中进行活动宣传。

活动经费预算：

1、胶带、绳子、铁丝35元

2、传单、报名表印制30元

3、气球20元

、鲜花20元

5、礼花30元

6、其它费用50元

活动策划书模板下载