# 商品混凝土供需合同模板

甲方(甲方)：

乙方(乙方)：

依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，为规范商品混凝土购销行为，保护双方合法权益，明确各方责任和义务，结合本购销合同的具体情况，经甲乙双方共同协商，签订本商品砼供需合同，以便共同遵守。具体条款如下：

第一条：购销基本要求

1、工程名称：金泰王朝花园小区11#楼、12#楼

2、建设单位：郑州金泰房地产开发有限责任公司周口分公司

3、监理单位：河南诚信工程监理咨询有限公司

、建筑面积：11#楼26655.76㎡、12#楼25886.35㎡

5、结构层数：11#、12#楼均为地下一层，地上26层

6、供货地点：周口市金泰王朝花园小区

7、合同工期：2013年8月-2014年5月

8、运输方式：专用混凝土罐车运输第二条：甲方单位对混凝土的技术要求

第三条：商品砼结算价格

一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算，直至合同履行完毕。

二、费用

1、砼运费，包含在签订合同砼单价内。

2、汽车泵送费：泵送长度38米，价格为元/m,泵送长度48米价格为元/m。

3、抗渗剂费用/m,元/m;防冻剂费用10元/m，早强剂费用为/元/m;

、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料，则供方收取配合费/m;

5、以上费用发生时记取。三、其他费用

第四条：计算与结算方式

1、商品砼数量以乙方电子衡计量，乙方砼出场前甲方可派人监磅或在指定的其他电子衡进行计量抽查，当抽查数量比乙方供货单数量少于200Kg/每车时，甲方有权向乙方索赔;结算数量为按浇筑车次每车均按缺失数量扣除后为准，索赔数额为所扣缺失数量货款的200%;

2、砼实际计算数量以甲方监磅人员或施工现场专人签收的供货发货单或结算单据为准，以砼配合比设计容量折算砼方量。

3、砼浆以容量1500Kg/m计算，单价按相应标号混凝土单价计算;

贵同志)对账核算，确认每次供应砼数量并填写砼结算单作为双方结算付款依据;甲方不能及时对账，乙方有权暂停供货，因此造成的损失由甲方负责。

第五条：付款方式

一、基本条款

甲方第一次付款，主楼施工到八层封顶，付总供货量货款的80%，

第二次付款，主楼施工到十四层封顶，付总供货量货款的80%，第三次付款，主楼施工到二十二层封顶，付总供货量货款的80%，第四次付款，主楼施工到二十六层封顶，付总供货量货款的80%，第五次付款，楼顶花架、女儿墙完工后，壹个月内付清剩余款项。

二、其他约定

甲方付款时与乙方财务人员办理正式手续，汇款必须直接汇入乙方银行账户，现金必须交给乙方财务人员，交给公司其他人员公司不予承认。

第六条：双方责任

一、甲方

1、保证场地水通、路通、电通和照明良好，浇筑过程中发生的水电费用甲方负责;

2、负责砼施工期间的现场指挥，负责提供安全的工作环境及便利条件，并保证施工现场运输道路通畅，同时负责泵管的安装、拆除、清洗、保管及泵管堵塞处理;

3、合理制定施工计划，提前24小时书面或电话通知乙方供货时间，并说明所需砼强度等级、数量、浇筑部位、浇筑方式及其他相关要求。

、安排专人在生产期间负责施工，保证卸料时间;乙方砼到达施工现场(等待时间不得超过150分钟)，甲方应保证在2.5小时内卸料完毕，以免影响混凝土质量;否则乙方有权自行处理，且甲方应承担因此导致的砼全部损失;

5、对运送到工地的砼应按相应的规范进行施工操作，不得擅自在砼里面加水或其他材料。如不按相应规范进行操作或自行添加材料出现任何质量问题，由甲方负责;

6、对合同的砼工程的浇筑质量及养护质量负责(自运、自泵者还应对自运、自泵过程负责);

7、甲方对乙方供应的砼数量有异议，应在甲方指定的专人接收前以书面形式及时通知乙方，经双方到现场核实并以书面方式确认后共同商定处理措施;当确认砼数量偏差超出本合同第四条第一款约定时，甲方有权按确认的缺失数量在当次砼浇筑中按车次(每车均相应扣除缺失数量)进行扣除，并以此做为结算依据;

8、若甲方人员为乙方供应的砼质量有问题，首先应取得由设计、监理、建设单位、质监部门的书面意见，并经甲乙双方书面确认;

9、甲方应依照合同规定按时向乙方支付商砼款，若不能按合同约定付款乙方有权停止供货，且向甲方提出索赔。

10、工程连续停工或停止要货30天以上，甲方应在5各工作日内付清乙方全部砼货款;

11、因特殊原因，需要临时性停工或更改商品混凝土买卖合同第三条第一款内容时，应及时书面通知乙方，并与乙方协商确定新的供应计划。

12、本商品混凝土买卖合同砼价格不再调价，以合同约定单价结算。

二、乙方

1、应按双方商定的供货计划和合同要求进行商品混凝土配合比设计，科学组织生产、调度，保证混凝土供应。

2、人员车辆进入施工现场后，乙方人员及车辆安全由乙方负责;乙方人员及车辆应服从甲方合理调配，并积极配合现场施工;

3、组织好各种原材料，把好材料验收质量关;

、应对商品砼所用的原材料质量和搅拌、运输、泵送过程中的混凝土质量负责;

5、应在施工现场自觉接受甲方及监管方的质量验收;

6、应按照GB14902-2003《预拌混凝土》规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》进行评定，并满足评定要求。

7、乙方应及时向甲方提供产品的合格证、原材料复试报告、商品混凝土使用说明书和有关技术资料，如甲方未按约定时间办理结算或付款，则乙方有权选择是否提供有关技术资料。

8、由不可抗力造成供应中断或停产，乙方应及时通知甲方，并协助甲方采取应急措施。

第七条：产品交付

1、商品砼的交货地点为甲方施工的工程所在地，即施工现场;

2、乙方负责送货的，自运到甲方的施工现场或甲方所指定的其他地点时起，商品砼的所有权转移给甲方;

3、商品砼的损毁、灭失等风险在商品砼所有权转移前由乙方承担，在商品砼在甲方检验签字后转移给甲方;

、在混凝土供应中，乙方应出具发货单(一车一单)，甲方接收后在发货单上签字。

5、乙方在商品混凝土的运输途中及施工现场内，所有人员、车辆管理及事故由乙方承担。

第八条：质量验收

1、商品砼拌合物的质量验收按GB14902-2003《预拌混凝土》的有关规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》进行评定，并满足评定要求。

2、商品砼强度评定：按照GB14902-2003《预拌混凝土》、《周口市预拌商品砼质量监督管理》的规定，在施工现场由甲乙双方留置交货检验试件和备用试件，经28天、60天、90天标准养护，的有关规定进行出厂检验，留置试件，经28天标准养护，按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》统计法进行评定。满足评定要求，应视为商品砼合格。对强度不合格的混凝土应按GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》中的有关规定进行处理。

3、商品砼评定不合格的，有关处理费用及相关责任均由乙方承担。

第九条：争议及违约责任

一、争议

本合同在履行过程中出现争议时甲乙双方应友好协商解决，对双方确认的事项以补充协议的形式共同遵照执行。协商不成的或一方不愿协商解决的任何一方均可提请供货方所在地的人民法院依法裁决;二、违约责任1、甲方违约责任

(1)未能向乙方提供施工组织、浇筑条件和保障条件而造成混凝土初凝期未能浇筑完毕或乙方按合同约定正常送货情况下不能按时浇筑或不按时验收乙方的送货、拒绝接受乙方送货，延误乙方的机械台班等，给乙方造成的损失，由甲方承担，并应向乙方支付违约部分

(2)甲方接受乙方送货后，应进行目测、塌落度检测及留置试件等初步检验方法;未按合同约定的验收要求履行验收手续，而是将混凝土直接用于施工，视为已验收合格，由此产生的后果应自行承担。

(3)甲方承诺，本合同生效后保证履行合同中的各项条款，如单方违约或违反本合同约定单方解除合同，则应赔偿乙方因甲方未履行合同所支出的各项费用。

2、乙方违约责任：

(1)未按合同要求或未履行本合同规定，所提供商品混凝土出现质量问题的，应承担甲方由此造成的经济损失，并同时承担该损失部分

(2)乙方未按合同约定和双方商定的供货计划供货，导致甲方工程连续浇筑中断或工期延误，应承担甲方由此造成的全部经济损失。

(3)乙方接到甲方书面通知后，在24小时内开始供货属于正常供货，延误一天仍不能供货，乙方应书面通知不能供货的客观原因，甲方在此基础上有权根据乙方出具的手续，在其他站购买混凝土，超支费用由乙方承担。

第十条：其他

1、本合同壹式

2、本合同经双方签字盖章后生效;

3、本合同生效后，双方均应按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同;单方解除合同或者改用其他商砼站的砼，必须在5各工作日内付清所用乙方商砼货款。否则乙方有权对所欠商砼货款收取违约金;

、本合同未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力;

5、双方确认，口头承诺及协议不具有对抗书面协议的效力，任何补充协议和争议过程中达成的事项均以书面形式才具有法定效力。

6、本合同时双方履行合同及解决争议的重要依据，甲乙双方确认已仔细阅读并理解各条款含义，并愿自觉遵守，签订很合同时自己的真实意思表示。

7、本合同为商业机密，双方均不得外泄。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日