# 2023公司企业经验交流会方案

根据《关于做好全省工业化城镇化现场经验交流会有关准备工作的紧急通知》(赣工信发电〔20XX〕9号)要求，省委、省政府定于7月10日前后在各设区市召开全省工业化城镇化现场经验交流会。6月25日下午，市政府朱信萍副市长召开了此次会议的工口筹备部署会，为贯彻落实市政府的部署安排，积极做好工口各项筹备工作，确保会议圆满召开，特制定如下工作方案。

一、会议召开时间和地点

全省工业化城镇化现场经验交流会初定于20XX年7月10日前后召开，在我市的会期约半天。具体时间和地点另行通知。

二、会议主要任务和安排

集中展示我市近几年来在推进工业化和城镇化方面取得的经验、做法和成效。

工口展示的主要安排：在参观工业项目过程中，以各县区搭建展台的形式集中介绍我市三年来工业发展成果。

三、会务筹备工作机构

为做好全省工业化城镇化现场经验交流会有关筹备工作，经研究决定，成立市工信委筹备工作领导小组，组成人员如下：

组长：余强市工信委党委副书记、主任

副组长：肖谋林市工信委党委委员、副主任

王维东市工信委党委委员、副主任

刘若云市工信委党委委员、纪委书记

杨建群市工信委党委委员、市国有工业企业改革与重大项目办主任

成员：刘戬、尹雪云、彭辉、邓小舟、金海良、刘方宇

领导小组下设四个工作组

(一)综合组

组长：余强

成员：刘戬、金海良

主要职责：负责会议筹备工作的统筹协调

(二)材料组

组长：王维东

成员：彭辉、尹雪云、王一川

主要职责：负责准备展示长廊前言部分的文字内容及图片，与市科技局衔接，由市科技局做好配合工作;参观点企业介绍手册编印;与市委办、萍乡电视台衔接，在全市性宣传片中融入工业发展有关情况;初审各县区展位内容。

(三)展览组

组长：肖谋林

成员：邓小舟、张利强、刘方宇、张龙滨

主要职责：负责展览长廊的制作及市主展区的设计布展，确保长廊搭建在7月4日前完成并移交各县区布展，确保展位的电力供应、厕位设置等。

(四)维稳组

组长：刘若云

副组长：杨建群

成员：张龙滨、刘春霞

主要职责：负责现场的安全稳定工作。