# 演出计划书精选范文集锦

一.项目描述

歌剧《费加罗的婚礼》是一场音乐会形式的演出，由复旦大学团委学生会和上海音乐学院艺术管理系合作，计划于__年5月在复旦大学举行。全剧由上海音乐学院专业老师张继红指导并解说经典剧目，声乐系以及指挥系歌剧指导专业学生表演，艺术管理系专业学生负责活动运作。其中第一幕合唱，将向复旦大学全体同学开放报名，通过选拔后，参与上海音乐学院专业老师指导的排练，并在最后演出时上台表演。

二.项目意义

1.通过《费加罗的婚礼》在复旦的演出，提高复旦大学学生的艺术鉴赏能力，丰富学生课余生活。

2.提高复旦大学学生的参与性和积极性，为复旦学生提供现场观看歌剧演出的机会，以及参与高雅艺术演出的机会。

3.通过将歌剧引进复旦的活动，增进两大名校交流。

三.可行性论证

1.由于全剧均由上海音乐学院学生排演，专业老师指导以及艺术管理系参与运作，所以可以保证演出的专业性。

2.艺术管理系是上海音乐学院与复旦大学联合办学下在读的专业，专门从事音乐艺术品、艺术市场的推广和运作的专业，我们的专业性和专门性能够为这场演出提供高质量的专业保障。

3.上海音乐学院方面，全部歌剧演员和排演老师已经投入于专业排练之中，总共会进行二至三个月的排练，确保进度和专业性。预计四月中旬可全部完成。

.复旦大学对于高雅艺术入校园的长期以来的渴望，确保了此次歌剧演出的受众程度。

四.运作计划

1.歌剧《费加罗的婚礼》合唱20人选拔

20个演员为届时歌剧《费加罗的婚礼》第一幕剧中的合唱部分，人选从__年3月举行的十大歌手选拔中同时由上海音乐学院派评委选拔。之后进行为期一个月的专业合唱排练后，在5月底的歌剧演出上上台正式演出。

2.具体细目

项目时间(日期)(__年)

歌剧排演2月末至5月初

合唱选拔宣传3月中下旬(与十大歌手同步)

20人合唱选拔3月末至4月初(与十大歌手同步)

合唱人员排练4月初至5月末

歌剧演出宣传5月中旬

演员赴复旦彩排5月中旬

正式演出5月末

五、资金预算(略)

总计约人民币8千元

整理：

艺术管理系