# 春节晚会公司活动策划实施方案

一、活动目的：通过尊享事业远景、成就紫禁之巅rdquo;这一主题，紧紧围绕沟通、合作、团圆、奋进rdquo;这一心理，展开联谊酒会活动，宣传集团公司的企业文化，提升集团公司的凝聚力，加强公司之间、部门之间的沟通与合作，增强公司员工的集体荣誉感与归宿感。

二、活动时间：2014年1月31日PM6：00--12;00

三、活动地点：绿华园山庄

四、活动主题：尊享事业远景、成就紫禁之巅

五、活动现场布置：温馨浪漫，同时充满喜气，既体现节日的气氛，也给员工一种回家的感觉。

六、活动宣传：

1、邀请函;300张，电脑打印后盖章

2、鲜花;16束，装扮会场4束，4束作为表演者的献花，8束作为总公司相关人员过来后的礼花。

3、气球;500个

、彩带;14卷

5、彩花：16个

6、音响：一套(音质一定要好，并且能够提供无线话筒4个)

7、灯光设备：一套(必须要有彩灯、射灯、旋转舞台灯等相关配置)

8、舞台：一个

9、投影机、投影机荧幕：1套。

10、数码相机：一部11、手提电脑：二台

12、摄影机：一部

13、抽奖奖品：特等奖1名数码相机，一等奖1名奖手机一部，二等奖2名奖MP3一部，三等奖5名奖回程旅行包一个，纪念奖120名奖内衣一套。

14、背景喷绘：1块，5米_米，内容为尊享事业远景、成就紫禁之巅------全一珠三角大地宏伟蓝图永远有您rdquo;。背景颜色为大红，充满喜气。悬挂在舞台背后。

15、站牌：喷绘、2块，进场入口左右各一块，1块内容为公司品质宣言rdquo;，1块内容为对于社会你们是平凡的，但对于全一你们是伟大的!

16、横幅：1条，悬挂在入口正中央上面，内容为可亲可敬的全一人，你们辛苦了。欢迎你们归来!必须有全一微标，落款为__集团中山公司宣。

七、活动内容：

1、公司年饭。

2、集团公司领导、分公司领导、来宾领导致辞;公司作企业宣誓;公司员工代表作2014年岗位宣誓。

3、文艺演出(歌、舞、小品、相声、情景剧、歌剧、舞剧、朗诵、个人独奏等)与娱乐(穿插员工互动，包括做游戏、喝啤酒比赛、猜迷语、假话连篇、新年贺语对对碰、跳迪士高、交谊舞等)

、抽奖

八、活动细则：

1、邀请函300张由后勤部高__负责购买，购买后统一交由出口部徐__电脑打印，打印完毕交由管理部刘__，由公司盖章后，统一发放。要求于2014年1月28日前完成。

2、公司领导致辞由总经理办陈__负责，公司企业宣誓由管理部刘__负责，公司员工代表宣誓由珠海办陈__、陈__、陈__、陈__四人负责。所有稿件由管理部刘__负责草拟。

3、所有来往人员的秩序安排、会场就座、出场回程由中山港办蒋__、车队陈__负责。力求做到进场有序出场有序，并保证所有来往车辆的安全。

、鲜花16束、气球500个、彩带14卷、彩花16个由后勤部高__负责购买，购买后由市场部康__、财务部林__统一布置会场，要求于2014年1月29日上午前完成。

5、礼仪小姐由三乡办秦__、市区办周__、中山港办朱__、小榄办高__四人负责。主要负责活动场所的接待工作。服装、寿带由管理部刘__负责落实。以上四人于2月27日上午8：30到公司管理部报到，由管理部刘进行相关的礼仪培训。

6、投影机、投影机荧幕1套，数码相机一部由总经理办陈__负责落实，于2014年1月29日前完成。

7、音响、灯光设备、舞台、活动场地、年饭场所、年饭菜式安排由总经理办陈__负责。要求活动场所必须提供小舞台，舞台尺寸不小于5米_米，并要求提供舞台灯光设备，无线话筒四个，以上事项于2014年1月29日前落实、完成。

8、相关现场摄影由管理部刘__负责落实，联系专业的摄影机构进行现场摄影，并要求制作碟片10版(vcd/dvd各5版)，于2014年月29日完成。

9、背景喷绘、站牌、横幅由提供场地方负责，由管理部刘__设计，并于2014年1月27日前悬挂、落实。

10、抽奖奖品由后勤部高__负责采购，要求手机1600元、MP3500元，回程旅行包100元、内衣一套60元，采购后交由管理部刘__。奖票、抽奖箱由管理部刘__设计，所有事项必须于2014年1月29日前完成。

11、活动方案由管理部刘__策划，活动方案于2014年1月30日前发放到各部门、业务办。活动方案分电子版和手工版两个版本，请注意查收。

12、联谊会主持人4人，刘__、康__、陈__、陈__，由管理部刘__负责主持人的活动串词