# 最新艾滋病防治工作方案

艾滋病是一种严重的慢性传染性疾病，传染性强，病死率高，目前仍无法彻底治愈。世界各国艾滋病流行态势及防治经验表明，预防与控制艾滋病是一项刻不容缓、复杂而长期的艰巨任务，需要全社会参与并实施综合治理。为进一步推进我市艾滋病综合防治示范区各项工作的有效落实，深入开展“创新创优、提质提效”和“创先争优”主题活动，根据《艾滋病防治条例》、《义乌市艾滋病综合防治五年规划(2009-2015)》等文件精神，推进基层社区组织参与艾滋病防治工作，不断加大社会各界参与防治工作的力度，有效控制艾滋病在我市的蔓延和流行，特制定本方案。

一、指导原则

(一)根据《艾滋防治条例》、《义乌市艾滋病综合防治五年规划》的各项工作要求，开展综合防治。强化政府主导、多部门合作，探索建立社区参与艾滋病综合防治模式、解决难点;推广经验、做好示范。开展社区组织健康教育与行为干预，有效地预防和控制艾滋病、性病的蔓延和流行。

(二)加强宣传教育，提高普通人群预防艾滋病能力和意识，改变危险行为，控制艾滋病的传播;营造有利于艾滋病防治的社会环境，减少社会歧视，减少艾滋病对个人、家庭、社区和社会的影响。

二、工作目标

(一)建立健全领导管理体制。社区组织要把艾滋病综合防治工作纳入重要工作议程，成立领导小组，组织研究部署艾滋病防治工作，切实解决工作中存在的实际困难和问题。

(二)全民普及艾滋病防治知识，减少高危行为。落实工作人员，立足社区本职工作，全面开展艾滋病防治知识宣传和高危行为干预，(三)逐步实现社区组织防艾工作常态化，制度化。充分发挥基层组织优势，探索建立有效工作机制，做好示范、推广经验。(四)、相关指标

1、艾滋病相关知识知晓率：社区居民达85%以上，校内青少年达95%以上，校外青少年达85%以上，流动人口达80%以上，高危人群达90%以上;社区领导干部、工作人员达95%以上。

2、各类娱乐场所艾滋病宣传材料及安全套放置率达95%以上，娱乐场所性服务工作者最近一次性行为安全套使用率达90%以上。

3、以社区所辖小区或(村)为单位，设置艾滋病防治知识宣传牌达85%以上，标准化宣传专栏或宣传橱窗设置率达50%以上。

三、工作内容

1、结合社区健康教育工作，开展社区居民艾滋病防治知识进万家宣传活动。防艾宣传手册分发入户，在小区健康教育宣传栏或健康教育阵地定期更新防艾宣传画报或宣传黑板报。

2、利用社区健康讲堂每年至少组织开展两次艾滋病防治基本知识培训讲座。开展社区工作人员和大学生村官防艾知识培训，培训覆盖率达100%。

3、在社区警务室外来流动人口暂住证申领处设立宣传栏或摆放资料架，为前来申领暂住证的外来流动人员人手一册发放防艾宣传资料，开展流动人口艾滋病防治知识宣传。

、社区发展1-2名责任心强、愿意从事艾滋病宣传干预工作的社会自愿者，定期针对娱乐场所开展艾滋病宣传干预工作。摸清辖区娱乐场所规模和小姐人数，每月深入场所开展一次宣传干预活动，分发宣传资料和安全套。一年两次配合辖区社区卫生服务中心完成对娱乐场所内服务小姐的艾滋病抗体检测工作。

5、每年利用社区计划生育集中透环工作和妇女维权活动等至少开展一次妇女艾滋病宣传活动，开展反歧视宣传，保障妇女合法权益。

四、信息管理及经费保障

1、为确保社区组织顺利完成此项工作，市疾控中心每年与社区签订项目工作任务书，并给予每年1万元的项目工作经费。

2、社区组织要加强项目经费管理，合理利用、确保专款专用。

3、社区组织参与艾滋病防治工作的同时，需定期收集填写相关业务工作报表，与每月5日前上报给当地社区卫生服务中心联络员。每年度项目结束提交一份工作项目工作总结。