# 2023年混凝土单项承包合同

甲方：开平市荣昌建筑劳务有限公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)工程地点：中山市南外环路

工程名称：唐盛国际商业中心B区项目

经甲、乙双方协商、甲方愿将唐盛国际商业中心B区项目工程混凝土工程以包工形式承包给乙方，建筑面积约。为了加强双方制约与协作关系确保工程安全生产，按质、按量如期完成工程任务特定以下条款，望共同信守执行。

一、承包内容：

施工图纸设计的桩芯、塔吊与人货梯基础、基础垫层、现浇、预制构件、二次构造、三次结构、后浇带、放线孔、泵洞及其他预留洞、施工消防管洞、化粪池浇捣、零星工程、楼地面水泥砂，按规范要求对混凝土进行养护，基础土方回填平整，基础施工时地下水排泄、阳台高低差拦模收边，每次折模及浇捣完二次结构清理，柱心、后浇带及施工缝的凿毛。承包形式为单包，包工不包料，在签定合同时乙方向甲方交纳合同违约金万。此款在工程完工后退还。

二、施工进度要求：

1、工程施工期：自月月期要执行工程总进度表中以周计划指导生产，月计划为工期目标控制。

2、乙方接到甲方的进度计划表后，承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因，乙方及时提出书面报告，甲方核实后调整工期计划，确保工期计划表的严肃性。工期计划表也是现场实际施工进度考核的依据。

3、要求每月至少施工六个楼层，若因乙方问题造成甲方制定的工期延误，延误一层罚1元每平米，若延误两层罚2元每平米，以此类推。

4、在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不利，技术工人投入比例不够有明显延期现象时，甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按承包价计算并增加30%附加费用在乙方总价内扣除。

5、施工过程中如乙方实际施工人数达不到工程计划及分项工程可操作面的要求。甲方提出警告，乙方必须在3天内落实施工人员。否则甲方有权更换队伍并中止与乙方的工程承包合同，乙方应无条件退场，工程款按实际发生的80%进行结算。

三、工程量计算规则和单价：

1、按建筑面积每平方米

要机械(如振动棒、平板振动器、布料机等)、灯具、电缆、铁钉、铁丝、水管、扫把等材料的耗用;并综合考虑了施工场地、环境、建筑超高、超难、抢工等因素。

2、二、三次结构如未施工，则在工程款计算单价中扣除4元每平米。

四、付款及结算方式：1、甲方视乙方在施工期间正常施工人数(以甲方施工日志记录人数为准)，施工质量、进度发放生活费3000元/人/月，扣除施工人员实际生活费用、施工过程中的质量、安全及现场文明罚款等款项。

2、本单项工程完工后，一月内支付给乙方承包价的70%或双方协商，余款在春节前一次结清(除质保金)。若工程任务在本年度未能完工，年终按实际完成量的80%进行结算。(乙方每天配合甲方施工员点好实际施工人数，甲方施工员每天将施工人数记录于施工日志中，乙方班承包人需在施工日志中签名做实)。

五、质量要求：

1、必须符合相关条款规定和验收规范要求，达到优良样板工程标准，乙方在施工过程中收到甲方及以上部门的整改通知单后应立即组织人员整改，因整改不及时或整改不到位，甲方有权给与相应的罚款。若拒绝整改或整改后验收仍不合格，甲方视情况有权立即让乙方退场，工程款按实际发生工程量的80%进行结算。

2、按照砼工程质量验收规范要求控制各主控项目的允许偏差。

补充：楼面平整度允许偏差为1cm。

3、墙、柱施工缝位置应在模板安装前进行凿毛并清理干净，模板安装好以后在柱、墙脚根部用高标号砂浆做护角。

4、砼浇筑前应对墙、柱砼面浇水湿润，并用高标号水泥砂浆进行接浆。

4、在浇筑过程中，严禁在商品砼内加水，发现一次，罚款200元。

5、按规范要求进行振动棒操作，不得漏振;每一层楼面必须采用平板振振动压实。

6、浇筑板砼时需拉通线进行控制板厚及平整度。

7、在板面砼浇捣后及成型前需进行收光并拉毛。

8、高低跨处的砼不得掉角，需平整;吊模处砼收平不得过高。

9、浇筑完成后，应对砼进行浇水养护，地下车库结构养护时间为14天，主体结构柱、墙、梁、板养护时间不得低于7天。

10、凡是露天的板面，要求全部原浆收光。

11、浇捣楼面砼时，应派专人在楼层内清理砼浮浆及砼渣。

12、阳台必须往排水方向进行找坡。

13、布料机脚位置处杂物必须清理干净，并恢复好钢筋保护层垫块。

14、地下室施工阶段的抽水由乙方负责，甲方负责提供水泵及接电，若损坏水泵照原价赔偿。

15、自检制度

拆模完成后，乙方需进行自检，确认满足有关质量要求后报予甲方，甲方派专人按有关规范、图纸、实测实量及以上的要求进行检查，如若发现有质量缺陷不符合标准，除立即要求修补整改外(乙方负责直至合格为止，修补所耗用人工费由乙方负责)，再视程度罚款500-20_元。

六、安全生产、文明施工以及遵守制度：

1、在施工期间乙方必须确保施工现场安全生产,进入现场甲方按公司统一规定提供给工人的宿舍、仓库、水和电的使用，每人每月向甲方上交保险费每人每月30元，由乙方按工人人数统一交纳。

2、领甲方负责提供的物品要在甲方仓管处进行登记，使用完之后要进行归还，不归还则在配合及合同违约金内予以扣除;

2、在甲方管辖区范围内乙方必须服从甲方施工人员指挥和安排，遵守公司的每项规章制度，如有违反规章制度应接受相应处罚，乙方作业人员要服从甲方管理人员的合理安排，参加作业的工人必须遵守施工“十大禁令”。

3、施工人员上下班时间地点仅限于工地与生活区，若在工地与生活区之外的地点发生人身事故，甲方不承担任何责任。乙方进场后应提供所有工人的身份证给甲方备案，每人每月生活费均按甲方施工日志记录人数或打卡人数进行发放,每月班组申请生活费应使用《班组借支生活费申请表》进行申请，若无此申请表格或签字不全者不予以发放生活费。

4、乙方要保证施工现场材料及时清理及分类堆放整齐至制定地点以满足文明施工要求,通过检查达不到要求的，罚款5000元/次，并要求立即进行清理;若清理仍不满足要求，甲方可另安排其他人员整改、清理(技工250元/天、普工150元/天，在当月进度款中予以扣除)。

5、所有作业人员领安全帽时每人每顶需交30元押金，该押金在工程完成后将安全帽归还时候发放，若遗失则罚款100元/个(在进度款中扣除)。

6、上班的人员必须戴好安全帽，高空作业时必须系好安全带;不戴帽子扣50，不系帽带扣20，高空作业不系安全带扣100。

7、严禁赤脚或穿拖鞋上岗作业;严禁酒后上班;严禁坐提升机架上落;严禁在工地赌博;严禁随地大、小便;如有违反，每次罚款500元。

8、进入工地不准在非吸烟区吸烟，如有违反，每次罚款100元。

9、如有在工地吸毒、嫖娼、盗窃、打架闹事者除每人每次罚款5000-10000元，另一律送派出所处理。

10、未经动火审批而擅自在工地现场使用明火的，每次罚款500元。

11、在生活区及施工现场内不得在宿舍内擅自使用煮饭的电器，煤气，一经发现，立即没收，且每次罚款500元。

12、电线乱拉乱接或其他违反安全操作的，每次罚款100元。

13、非机械操作人员擅自使用施工机械设备的，每次罚款200元。

14、在施工现场或生活区乱张贴，乱写，乱画的，每次罚款20-100元。

15、乱扔垃圾，乱倒饭菜，违反宿舍管理制度，每次罚款100元。

16、损坏标志牌(图)、标语、阅报栏、绿化带等文明标化物件，每次罚款100元。

17、严禁高空抛物，违者罚款5000-10000元。

18、所需塔吊进行吊物时，应遵循甲方的多班组间使用塔吊协调办法，若不遵循甲方协调办法做出过激行为，每次罚款20_元。

19、原则上外架不允许堆放材料及杂物，若必须堆放材料时应减少堆放重量，防止脚手架受荷过大造成失稳，且必须及时清理，若未清理发现一处罚款500元。

20、乙方楼面工完即场清，与下道工序施工班组形成书面签名移交手续，甲方派员见证签名。若乙方工完场未清就移交给下道工序施工，罚20_元/层;

乙方施工现场管理人员和领班要与甲方施工现场施工人员经常联系，安排好工地的工作，抓好安全、质量与进度的工作和及时组织材料进场。乙方的工人必须遵守工地的一切规章制度，要文明施工。

七、工伤管理制度

1、乙方作业人员家属小孩等无甲方批准，无故到工作区域或私自动用甲方设施设备等造成事故伤害的一切责任，由该乙方作业人员或班组全部承担，与甲方无任何关系。并且甲方根据情况给予班组一定的罚款，造成重大事故或死亡的，交政府公安部门或安监部门处理。

2、乙方作业人员在施工过程中发生工伤事故，经鉴定为伤残，其医药费由甲方负责，其他费用依据实际发生情况根据责任划分由乙方承担30%-50%;经鉴定为轻伤不构成伤残的医药费及其他费用由甲方负责。10000元以上且60000元以下，乙方承担全额费用的30%;60000元以上则承担30%--50%;以上费用包括医疗费、生活费、误工费、评残费、伤残赔偿金等所有费用。乙方员工身份证等证明文件必须齐全，并且配合甲方专人共同办理保险工伤证明文件，证明文件不齐且或者不配合的，甲方可拒绝赔偿。乙方有重大过错行为造成的重伤或伤亡事故，甲方可根据情况提高各方责任比例。

3、工伤事故误工费等按照中山市统筹地区上半年的平均工资赔偿。赔偿天数以医院开具的证明文件为准。如有异议可交由当地劳动部门处理，班组人员不得到甲方处吵闹围堵施工现场，违者罚款10000元。

4、乙方作业人员发生打架等行为的，造成伤害的，全部医疗、赔偿等一切费用由打人方负责。并且公司给予一定的罚款。若双方人员互相打斗，则给予双方罚款，医疗费用等各自承担，均于甲方无关。打架责任待甲方了解情况后给予处理，情节严重不听安排者交由公安机关处理。

5、若发生工伤事故，乙方应第一时间通知甲方，若超过2个小时，甲方概不负责受理。

6、对甲方指定的生活区域，应当保持相应的卫生环境。房间内不得私自乱拉乱接电线，不得以任何形式煮饭做菜。一经发现违反者给予罚款，如若因此造成火灾或人身伤亡事故均由乙方承担责任，与甲方无任何关系。

八、甲方责任：

1、督促乙方按时完成施工进度计划。

1、及时验收评定乙方所完成的分部分项工程。

3、提供该项目施工的全套图纸，进行技术、安全定位放线交底和基准点移交。

九、乙方责任：

1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的质量要求及安全管理。

2、乙方必须明确施工现场全面管理负责人必须跟班施工。以便甲方统一协调，解决施工现场的各种问题。

3、在施工阶段中甲方资金临时发生困难时，乙方应协调解决好内部工人的生活生产问题。

4、在本工程中乙方必须建立强有力的施工组织机构，确保对工程进度、质量、安全、文明施工等方面的有效管理，绝对服从上级主管机构和项目部的各项管理。

5、乙方在工程开工前必须全面熟悉施工场地、施工环境、施工图纸和技术资料，并计划和做好开工准备工作，合理优化现场平面布置。

6、及时组织好工人积极配合甲方的材料装卸工作，只要是该班组相关材料任何时候不得找原因推迟或不卸。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签约之日起生效，待工程完成工程款付清自动失效，望双方共同遵守。如有纠纷发生按相关法律法规运行处理。

甲方签名：乙方签名：

身份证号码：身份证号码：

联系电话：联系电话：

年月日年月日