# 2023公司户外宣传活动方案

一、活动目的：从前期销售情况来看，本案60%以上的客户来自市区和新区。由此可见，在市区和新区内有很大一批太湖·胥香园的忠实客户，但是目前本案在市区和新区的宣传仍非常有限，再加上现阶段售楼处现场上门客户量不足，因此举办此次户处宣传活动，旨在提高项目的知名度，让市区和新区内更多的潜在客户了解本案，同时促进现场的预约进度。

二、活动主题：

本次活动主要突出项目三大卖点：

A.太湖(景观环境)B.性价比C.健康住宅

三、活动日期和时间：

20xx年3月19日(周六)8：00——21：30

20xx年3月20日(周日)8：00——21：30

注：如遇下雨天则此活动顺延至下个周末。

四、活动地点：

1、体育中心家乐福广场(面积约130㎡)

2、观前街玄妙观广场(面积约200㎡)

五、活动形式：

文艺节目表演的形式吸引人气，进行本案项目展示、宣传、派发资料，扩大本案的市场知名度，促进本案的销售。意向客户可以乘坐看房专车，前往销售现场专人接待。

六、人员安排：

每个展点安排二名企划人员，四名销售人员，一名保安。

七、看房车安排：

根据上一次举办户外宣传活动的情况，建议此次活动租赁看房大巴。上午10点和下午2点由观前街发车，经过家乐福，最后直达销售现场。

以上看房车时间和车次安排视活动当天情况作调整。

备注：看房车由专人全程跟踪陪同客户，考虑各个点的客户人数不同，电话联系调度。

八、前期准备工作：

1、确定展出位置(选点完成)

2、确定展场设计(进行中)

3、展场布置(活动前完成)

、活动物料准备(音响设备、桌、椅、太阳伞、饮用水、客户登记本等)(专业配合公司完成)

5、宣传资料准备(宣传海报、夹报、报纸软文稿等)(企划部、业务部负责)

6、现场播放的广告录音、音乐CD等(业务部负责)

7、安排现场记录、拍照、摄像人员(发展商)

九、展场布置：

家乐福

舞台尺寸：7米*12米(初定)

背景支架尺寸(喷绘画面)：3米*8米

太阳伞：5把(初定)

洽谈桌椅：5组

接待台(派发资料及登记客户用)

观前街

背景支架尺寸(喷绘画面)：2.5米*8米

太阳伞：6把

洽谈桌椅：六组

接待台(派发资料及登记客户用)

十、活动信息发布及后续报道

活动信息发布：于3月17日发布的商报整版发布此活动信息

网站软文形式发布此次活动信息

后续报道：联系相关媒体单位以软文形式报导此次活动情况

网站链接报导此次活动情况

十一、当天活动安排

观前街

8：00前展点现场布置全部完成

8：30开始放音乐吸引行人的注意和咨询

9：00文艺节目表演

13：00文艺节目表演

家乐福

8：00前展点现场布置全部完成

8：30放音乐吸引行人的注意和咨询

9：00文艺节目表演

13：00文艺节目表演

十二、费用预算(以下费用为估算)

1、展位场地租用费用：

家乐福：5600元(二天)

观前街：15000元(二天)(包含桌、椅、背景架、音响)

2、其它：饮用水等1000元

3、大巴：(待定)

、展场布置费用(需礼仪公司确认报价)

5、文艺活动费用(需礼仪公司确认报价)