# 社工开展活动方案

一、活动主题：国际社工节·文明我先行

二、活动背景：一年一度的雷锋月又悄悄地来到了我们身边，虽然我们已做过雷锋月活动，但雷锋的精神永远还在。乘着国际社工节之际，我们秉承社工精神不负社工的使命，向广大的服务群众宣传社工知识，让更多的人了解什么是社工。春天万物苏醒，一片生机勃勃的景色，不得不让人产生无限的留恋。在野外郊游之际也不要忘记安全及保护环境，社工发扬助人自助的精神，劝导游客保护环境文明出游，并借此机会向过往的行人宣传普及社工知识。

三、活动目的：

1、弘扬社工精神，增强服务意识，有效地感染更多的同学以及社会上的广大人士加入到学习社工的队伍中来；构建和谐社会，营造美好环境；

2、向观光的所有有游客宣传环保意识和社工知识；

3、劝导游客安全出行，文明驾驶。

四、活动时间：20××年3月19日(周三)12:30-16:30

五、活动地点：××公园

六、活动对象：过往的游客

七、活动开展阶段：

(一)前期准备阶段:

1、书写活动策划书，上交审批；

2、活动负责人与郊野公园的负责人取得联系并商量好有关事项；

3、筹备好所需物品(包括急需药品，社工宣传小册，垃圾袋；

、分小组,选择好指挥和安全负责人。

(二)活动开展阶段：

1、在达理活动中心集合；

2、通知认证部进行点名；

3、集体出发坐公交车到活动地点开展活动；

、用相片记录活动过程；

5、时刻保持良好的社工形象，热情服务。

(三)后期总结阶段：

1、集合,点名,要求每个参与者回去写一份心得；

2、交上活动反馈表、照片、新闻稿；

3、收集志愿者服装。

八、活动资金预算：

项目数量单价小计备注

车费304120由参与成员自愿贡献

总计：120元

九、活动可行性分析：

1、安全方面考虑周全,负责人分配清晰；

2、本活动具有重要意义,主题和目的都很切合现代社会所需要的精神；

3、活动安排细致,充分考虑各种状况的发生和应对措施；

、没有产生无端的资源浪费。

十、活动预期效果：

1、营造一个清新的环境；

2、环保观念深入人心，加深人们对社工的了解；

3、社工班志愿者们在服务的同时也收获很多,如何让他人相信自己是社工并且让他人了解社工到底是做什么的。

十一、活动注意事项：

1、热情服务，耐心宣传，活动过程中除了需要拍照片以外尽量不要玩手机，以免留下不好的印象；

2、不要靠近危险区、注意礼貌不能与游客产生冲突；

3、活动结束后统一回学校，禁止擅自离开。